福建福海创石油化工有限公司

连续重整装置再生系统换件工程

发包说明

编 制：

审 核：

2019年2月26日

目   录

1、工程说明

2、工程范围

3、工程施工及验收规范

4、技术资料说明

5、承包商须送审资料和解答的技术问题

6、工程材料、设备与检验

7、承包商资质

8、工程详细说明、要求

1、工程说明：

1.1 工程名称  连续重整装置再生系统换件工程

1.2 工程地点  福建福海创石油化工公司

1.3 工程概述

1.3.1 预估工程量如下(详见附件发包清单)：

项目一：321材质管道、管件更换总量3797.5DB，其中预制口2291.75DB，安装口1505.75DB；

项目二：304材质管道、管件更换总量775.25，其中预制口663.25DB,安装口112DB；

项目三：P11管线、管件更换总量216DB，其中预制口144DB，安装口72DB；

1.3.2为确保全厂按期完成检修，承包商须承诺按我公司要求按期、保质

保量的完成全部工程，工期要求如下：

项目一：321材料预制口要求2019年5月1日前预制完成（应于2019年4

月初开始进场预制）；安装口要求8日历天完成。

项目二：304材料预制口要求2019年5月1日前预制完成（应于2019年4

月初开始进场预制）；安装口要求7日历天完成。

项目三：P11材料预制口要求2019年5月1日前预制完成（应于2019年4

月初开始进场预制）；安装口要求8日历天完成。

以上安装口的预计作业时间在5月份，具体检修时间请与芳烃团队确认，需配合其它项目施工进度的，乙方须无条件依甲方要求执行，必要时须24小时加班赶工。

1.3.3文中所涉及的我公司、甲方均指福建福海创石油化工公司，承包商、施工单位、乙方均指在我公司内承担本次工程的施工单位。

2、工程范围：

本工程包括内容有：

2.1施工图纸领取（电子档），图纸会审，技术（安全）交底，进场准备工作，进场手续办理，安全教育培训，安全协议签订，开工报告提交，管理人员名单提报；

2.2工程施工方案提交，工程施工进度计划书提交，材料进场计划书提交，人员调配计划书提交，机具进场计划书提交，试验检测计划书提交，资料报验计划书提交；

2.3施工日志撰写，各类材料的报审报验，管道焊接工程所有辅材准备、施工工具配备到场，施工材料领取（甲供部分）；

2.4 管道拆装（含管道表面处理，运输，吊装，连接等），管道、管件更换相关的法兰、阀门拆装，管道打压、吹扫相关的盲板制作、拆装，管道支吊架拆装，管道热处理，管件拆装（含管件运输，吊装，连接等），碳钢管道施工，合金钢管道施工，不锈钢管道施工；

2.5为防止管道清扫时堵塞流量计，管道清洗前流量计拆卸并制作临时假管，清扫后流量计安装；

2.6配合检验检测工作，工程安装报验，隐蔽工程报验，管道压力试验，警示牌（带）制作安装、清管扫线，施工堆场的管道、管件材料保管，夜间作业时必要设备配置以及本工程可能涉及的安全防护其它所有事项。

2.7与其他承包商的配合:按照设计要求与工作界面划分,作好与其他承包商的协调配合；

2.8管道焊接无损探伤检测工程不属于本次招标范围（由甲方另外委托第三方进行的无损检测并不能取代承包商的自检工作）；

2.9相关参考图面、资料见下表：

| 项目 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连续重整装置再生系统换件清单 | 1份（10页） |
| 2 | 连续重整装置再生系统换件管道图纸 | 1份（电子档） |
| 3 | 项目三施工图纸要求 | 1份（电子档） |

3、工程施工及验收规范：

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-2011

《石油化工设备管道钢结构表面色和标识规定》SH3043-2003

《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-93

《石油化工企业管道支吊架设计规范》SH/T3073

《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501

《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008

《工业金属管道工程施工规范》GB/T50235-2010

《现场设备工业管道焊接工程施工规范》GB/T50236-2011

《石油化工建设工程施工安全建设规范》GB50484-2009

- 技术资料说明：

  - 施工中所有相关的标准、规范、行业标准、管理流程等资料全部由承包商自备。

  - 施工资料记录执行国家规定的施工技术资料汇编中有关工业管道工程的有关内容。

  - 由我公司提供的材料应由我公司负责通知承包商其标准、材质。

  - 《连续重整装置再生系统换件清单》、《连续重整装置再生系统换件管道图纸》，《项目三施工图纸要求》以上图纸、清单仅供报价参考，不作最终施工之依据，原则上报价后返还我公司，禁止向第三方泄漏我公司任何资料，或用于报价外的任何其它用途。

5、承包商须送审资料和解答的技术问题：

  - 管道安装与其它承包商之间的关系协调和交叉施工方法，协作配合经验与措施。

  - 施工组织结构方案，现场人员配备可执行计划表。

  - 工程难点段施工组织和技术措施。

  - 工程与已建或在建的各类管道、高压输电线路、各类交通道路并行和交叉施工的协调配合，施工方案。

  - 焊接程序书WPS和焊接质量控制措施。

  - 所有钢管的对焊接焊缝编号唯一性与可追溯性的措施。

  - 合金钢管道焊接前后处理方案。

  - 高空作业安全技术方案。

  - 工程进度控制，施工计划具体到每小时。

  - HSE管理方案。

  - 施工组织设计中机组的配置数量及专业作业人员的结构方案。

  - 施工过程所有资料管理方案。

  - 施工过程中废弃材料需按要求存放到厂区内指定地点，存放零散材料之器具需按要求从我公司租赁。

  - 以上均需要在技术标书中有详细答复。

6、工程材料、设备与检验：

  - 本工程所使用的以下材料为甲方提供：

6.1.1 各种规格及材质的管道（碳钢管、不锈钢管、合金钢管等）；

    - 各种规格、材质的管件（弯头、三通、异径接头）及法兰片；

    - 各种规格、材质的阀门（如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀等）；

    - 管道用管座、管托、支吊架等；

  - 我公司提供的材料存放于公司内指定仓库内，供承包商施工时取用。

  - 工程中其他所需的一切材料、工器具比如焊材、防爆焊接机具、防爆接电箱，热处理设备、打压泵、倒链、氧气瓶、乙炔瓶、氩气瓶、吊车、吊装吊带等皆由承包商负责。

  - 承包商提供的材料需经甲方检验合格后方可投入使用。

  - 凡本工程范围相适应的施工机械和质量检测设备皆由承包商准备及搬运，相关人工由承包商负责。

7、承包商资质：

7.1承包商要求：

7.1.1 承包商要有321材质的管道、管道更换经验；P11催化剂提升线的更换经验，在投标前应提供详细的施工方案需含详细人员和机具，可执行的计划进度表并经甲方审核通过；

7.1.2承揽商报价前必须到现场了解施工内容及明确施工范围，做好充分的技术交流，中标后包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用；

7.1.3承揽商要有自己固定的施工人员，不得转包或违法分包，承揽项目后不得随意更换人员；

7.2报价要求：

7.2.1 包商报价时应将风险包干费计入综合单价。

7.2.2合同价款中所包含的风险范围包含：

a.因工程项目清单有错、漏，导致工程报价不准确;

b.因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；

c.按合同工期完工所采取的赶工措施。

7.2.3报价包括但不限于工安费用、管理费用、税金等。

7.2.4中标后承揽商须与福海创签订安全环保协议作为合同附件

7.3业绩要求：近三年（2016—2018年）中作为承包商完成的类似性质的工程，须附竣工验收证明。

其中：要有321材料的管道、管件更换的相关业绩；催化剂提升线的更换相关业绩。

2016年以来类似管道、管件工程一览表

| 建设 单位 | 项目名称及 建设地点 | 承包的 工程内容 | 工程规模 （长度、材质管径） | 开竣工 日期 | 质量级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：每填写一项类似工程均应附中标通知书、合同、验收资料等证明材料。

8、工程详细说明及要求：

  - 配管工程、设备安装规范要求：

    - 管道配管工程依据施工图纸、说明，按规范以及设计院设计要求进行施工。

    - 各种规格型号及材质的管道（碳钢管、不锈钢管、合金钢管、、等），各种规格型号的管件（弯头、三通、异径接头等）及法兰片，各种型号与规格的阀门（如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀等），空气储罐，流量计、压力表、温度计等仪器仪表等，根据不同的连接方式，进行配管安装。

    - 管道焊接依据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2011，《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-2010、《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501等施工、检验、验收。

    - 管道检验、检查和试验按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-2010、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2011执行，无损检测由甲方另请具备资质的机构执行，检测标准依据上述规范执行,抽检不合格，承包商须重新施工，并重新检测。

    - 压力管道安装之报审报验由承包商承担。

8.2施工要求：

8.2.1乙方在施工前，应填写《特种设备安装改造维修告知书》向漳州市质量技术监督部门书面告知并按照规定接受监督检验。

8.2.2开工前提供详细施工方案及焊接工艺评定报告供甲方审定，其中焊接工艺评定报告包含焊接工艺评定任务书、焊接工艺评定指导书、施焊记录等必需文件；

焊工应有所对应质监局颁发的焊工证，并须经甲方焊工考试检定，结构焊工进行钢结构焊接考试，配管焊工进行管道焊接考试（含不锈钢、碳钢，合金钢6G 45 度全位置），合格后方能焊接。

8.2.3隐蔽工程必须由甲方指定代表验收合格，方可隐蔽或下道工序施工。

8.2.4管道安装前，必须将管内铁锈、杂物清理干净，施工中要及时封好管口，防止杂物进入管内，管道对接要打坡口，焊接时不能以工艺管道作为接地装置。

8.2.5施焊时要注意焊条的选择，同时也要施焊方式的选择，焊材选用应依据相关标准及焊接工艺评定要求选取，对于不锈钢、合金钢管道要求用氩弧焊打底。对于碳钢管道焊接根据管内介质以及相应规范确定进行氩弧焊打底。氩弧焊打底由甲方现场验收。

8.2.6施工单位在安装施工时，要注意保护好管道、管件、仪表、设备等，避免材料、设备损坏、表面油漆破损。如出现因施工造成设备损坏，依合同有关规定办理。

8.2.7管道安装如需进行配管预制，应考虑搬运及安装需要，须预留现场配焊点；预制前须对图面尺寸及其实际现场做详细确认，如因未确认而到现场无法组装，乙方须负责修改，因而增加之焊口数，乙方须自行吸收，不得办理追加。

8.2.8管线预制完成后，乙方须负责将管线内部杂物清除，将两端管口以管塞盲封，如因盲封不良造成损失，乙方自行负责

8.2.9每条管线需于管线上清晰标注管线号，每个焊道需在管线上焊道附近标注焊道号、打底焊焊工号、盖面焊焊工号、施焊日期以便追踪查核

8.2.10对于施工中由甲方提供的材料，因采购的数量确定，没有富余，施工中若有损毁、遗失都会对整个工期造成影响。領用的材料需妥善保管，如有损毁、遗失须在不影响工程总体进度的情况下，承包商须于本公司指定日期内补足相同规格的材料。

8.2.11领取材料甲方只负责检查产品的规格型号，质量核对。材料的移动、运输、储放、保管等事项属承包商工程范围内。

8.2.12阀门等按照设计院的设计选用、安装，阀门安装的方向、位置需方便检修、操作。

8.2.13一般管道按图纸要求用阀门。

8.2.14焊材在采购前，提交产品品牌,生产产地和规格型号，提交甲方认可后始可进行采购；

8.2.15 焊材应有产品合格证，焊材上需有标识，在施焊工程中，应有保温桶保持焊条干燥；

    - 所有维修焊道都应打V型坡口

8.2.17 出现严重缺陷，如裂纹，应分析原因，制定措施，方能进行返修在返修前，会同检测人员，识别焊道上具体的缺陷位置和缺陷名称、数量，并做好标识；

8.2.18 对所焊接的对接焊口甲方都将RT检测，甲方只承担一次焊接合格焊口的RT检测费用，对维修不合格焊口乙方应重新焊接，所产生的费用由乙方负责（如RT检测费用）；

8.2.19 RT检测甲方将委托第三方检测，乙方对所检测焊缝应清理打磨干净；

8.2.20 缺陷的清除采用角向砂轮磨的方式去除，如需采用其它方式，应经过甲方允许；

8.2.21 管道连接时，不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷；

8.2.22 不锈钢管道安装时，不得用铁质工具敲击；管道与托架之间应垫玻璃布或胶皮垫；临时支撑所用的碳钢材料不得与不锈钢接触。砂轮机、打磨片、切割片要专用，以防“铁污染”；

8.2.23 安装完的管段应将内部清理干净，并封闭管口妥善保管。当管道安装工作有间断时应及时封闭敞开的管口。在安装前认真检查管段内的清洁度；

8.2.24 在施工时，原有系统如伴热系统、保温系统、防腐等损坏，乙方应负责采购新材料修复；

8.2.25凡拆除后可利用的材料，在安装前应经过甲方确认；不可利用材料，分门别类至我司指定地点，可利用材料，应采取保护措施；

    - 对施工现场其它设备与设施，乙方应注意保护，如损坏，应负责修复；

8.2.29 所有焊道在坡口打完，焊接前应经过甲方确认，每焊完一遍，应认真清渣，发现缺陷，及时清除后，方可继续焊接.

8.2.30气密试验、压力试验、吹扫清洗所需材料如盲板、螺栓、垫片等由乙方负责，试验时系统的高点要设放空阀，低点设排净阀。奥氏体不锈钢管道用水试验时，水中氯离子含量不得超过25mg/L，试压过程中若有泄漏，不得带压修理。缺陷消除后重新试验；在试压完成后及时拆除所用的临时盲板，核对盲板加置记录，并填写管道系统压力试验记录；

8.2.31乙方须每日提交施工完成报表，明日计划报表，完成计划表；

8.2.32施工所需的吊车等辅助设施及设备由乙方负责；

8.2.33 对所有螺栓紧固部位应涂抹二硫化钼保护，如达到热锁要求，需热锁；

8.2.34乙方提交第三方所需资料，同时需提供甲方一份；

8.2.35 施工在施工过程，随时接受甲方的监督，对甲方提出的质量问题应及时给以整改。

8.2.36 项目三P11管线、管件更换，此项目施工难度大，组对、焊接、热处理，检测合格后打磨内壁。打磨内壁焊缝齐平，用手触摸时没有凹凸感。直管对接组对之前要对交接处拍片处理间隙小于0.1mm，方能进行下一步工序。对接焊缝要进行100%射线探伤，执行NB/T47013-2015标准，合格级别为Ⅱ级角焊缝进行100% PT检测，合格级别为Ⅰ级。

8.5其它事项：

    - 未尽事宜依合同说明及向甲方管理人员人员书面说明。

    - 承包商施工人员在我公司内施工过程中须服从我公司的管理。

    - 承包商对于我司的现场安全、人员管理须积极配合。

    - 承包厂家进场后，所有工人必须穿印有承包厂家明显标志的工作服。

    - 施工单位必須遵守施工安全管理制度。

    - 我公司提供图纸、资料仅供报价用，未经我们公司书面同意，禁止它用，或传播给第三方个人或单位。

    - 焊接考试所用相关设备、耗材、试样、RT 等及相关费用由乙方负责。

    - 本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由乙方自行携带，甲方只指定厂内接入点，由乙方具备电气资质人员接入。

    - 施工所用工器具（钢磨头、磨光片、切割片等）、消耗品（包含氩气99.999%）、劳保用品等由包商自备。

    - 入厂后每日均须先开立检维修作业票、动火票等相关作业票，并经甲方之使用单位确认后，方可施工

    - 承包商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁

    - 本次施工区域有大量易燃易爆气体、原料，且此区域有其它项目在同时施工，现场存在大量上下同时交叉作业，乙方应充分考虑各类安全防护、隔离，搭架，防火，监护等，并将费用包含在总价中。

8.6 安全要求

    - 所有人员施工前认真学习安全生产法规，教育职工无条件服从甲方安全检查人员指挥，遵守各项安全规章制度；

    - 各施工队建立施工班组安全例会制度。各施工班组要结合施工特点，开展安全活动，并认真作好记录；危险部位的施工，要坚持班前讲安全；

    - 在施工现场要设立醒目的安全标语牌和设置安全标志；

    - 进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，着装应符合有关规定，所有高处作业人员应佩戴好安全带，作业人员应清楚工作内容和防护措施；

    - 合理安排作息时间，考虑施工人员身体承受能力；

    - 应有专职安全技术人员应每天巡视现场，及时发现施工中的不安全隐患和违章行为，及时排除险情，制止违章指挥和违章作业，监督施工中安全技术措施的执行，对发现安全隐患，保证无条件地及时整改；

    - 高处动火（2米以上）必须采取防止火花飞溅措施，并清除地下所有易燃物，地沟、阴井、电缆等加以遮盖；

    - 实行动火许可制度时，一张火票只限一处动火，作业前后均应检查环境条件是否变化，不得留有余火。电焊应拉闸断电，气焊应关闭氧气瓶、乙炔瓶；

    - 在进行动火作业前，应清除周围易燃物质，设置警戒线，动火作业时，应设监护人员，动火点，应配有灭火器；

    - 所有用电设备应检查合格，临时用电配电盘、箱有防雨措施；

作业完成后，按照工完料净场地清要求，做好现场的清洁工作。

8.7  交工资料要求

8.7.1 施工单位在施工完成2周内，依据SH3503 SH3517提交下列交工文件（包含但不限于），此文件为工程验收一部分。

8.7.2 交工资料必须包含以下内容：

- 焊接施工记录；

- 管道系统的吹扫记录

- 管道系统的隐蔽工程记录

- 管道系统的压力试验记录

- 焊材的产品质量证明书

- 管道隔热、防腐工程施工记录

8.8 质量要求:

8.8.1 乙方应建立健全质量保证体系，依据GB/T19002—1994—ISO9002：1994《质量体系—生产、安装和服务的质量保证模式》建立组织，依据法规和规范对工程质量进行控制；

8.8.2 严格执行“三检一评”制度。即自检、专职人员检查、工序交接检及质量评定；

8.8.3 施工前必须经技术交底，下达工程质量单，明确质量要求，否则不准施工；

8.8.4 焊缝表面外观成型应良好，且应平滑过渡，焊缝表面不得低于母材表面，焊缝表面不允许出现裂纹、未熔合、气孔、咬边、夹渣和飞溅等缺陷，在RT探伤前，焊道乙方应自检合格，并告知甲方；

8.8.5 所有焊道在坡口打完，焊接前应经过甲方确认；

8.8.6 出现严重缺陷，如裂纹，应分析原因，制定措施，方能进行返修；

8.8.7 每焊完一遍，应认真清渣，发现缺陷，及时清除后，方可继续焊接；

8.8.8 应有焊接返修记录，记录焊口标识、焊工号、焊接时间。