**福建福海创石油化工有限公司**

**PTA 新增RPF技术改造项目可研及设计**

**比选文件**

（文件编号： FHC-PTCG20190703003 ）

**福建福海创石油化工有限公司编制二〇一九年7月**

目 录

第一章 比选公告 第二章 比选须知

第三章 参选文件的编制 第四章 评比规则

第五章 合同授予

第六章 中选后相关履约要求 第七章 其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件（范本）

**第一章 比选公告**

福建福海创石油化工有限公司拟对本公司PTA 新增RPF技术改造项目可研及设计进行公开比选。为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。

福建福海创石油化工有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

## 一、参选人资格要求：

1、化工石化医药行业甲级以上工程设计资质；

2、化工石化医药行业乙级以上工程咨询资质；

3、PTA 主装置区（全区域）详细设计经验；

4、熟悉PTA 精制工段RPF 工艺的相关专业工程师；

5、大型石化厂（PTA 厂优先）主装置区技改设计、评估经验。

**二、参选文件递交的截止时间：2019年8月5日12时00分。**

**三、本自主比选采用技术参选文件满足要求商务报价最低者中选的评标办法。**

福建福海创石油化工有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。

联 系 人：张华娟

电 话：0596-6311821

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号（福海创办公楼二楼，企管部）

邮 编：363216

 福建福海创石油化工有限公司

 2019年7月19日

# 第二章 比选须知

**一、比选内容**

(一)项目名称：翔鹭石化（漳州）有限公司精对苯二甲酸（PTA）项目新增旋转压力过滤机技术改造项目(项目名称及建设单位可研出版时最终确定)。

预计总投资：2000 万元‐3000 万元（以可研估算为准）。

(二)项目地点：福建福海创石油化工有限公司PTA厂区

(三)承包方式：固定总价包干。

(四)比选范围：

1.项目背景：福建福海创石油化工有限公司(以下简称“福海创”)成立于2017 年10 月27 日，为福建福化古雷石油化工有限公司与腾龙翔鹭集团共同投资设立。翔鹭石化（漳州）有限公司为福海创的全资子公司，为PTA 项目的建设单位。

福海创精对苯二甲酸（PTA）装置PTA 工段有三条干燥生产线，每条线配有3 台旋转压力过滤机（RPF）。为了增加生产的稳定性，拟在每条干燥生产线各新增1 台RPF，增加后每条线将有4台RPF。为了论证该项目的可行性，特此发包委托有资质的工程咨询及设计单位实施可行性研究分析，以资项目决策。后续根据发包人决策，再按需实施工程设计。

2.工程范围及内容：

2.1可行性研究

2.1.1 参与各RPF 厂商的技术交流，审核各RPF 厂商（不超过三家）的方案初稿，为各厂商提报最终方案提供建议。

2.1.2 提供RPF 设备询价文件及数据表。

2.1.3 针对各RPF 厂商提供的方案，结合现场的实际情况，完善工艺、结构、配管、自控等配套内容，形成完整的改造方案，编制各改造方案的投资估算、整体工期安排（不超过三种），最终提交项目分析报告。对现有框架结构进行核算。

2.1.4 如果RPF 厂商（不超过一家）仅提供设备资料、未给出相关工艺方案(工艺流程、设备清单、仪表清单、I/O 清单等)，编制单位需依经验进行估算。

2.1.5 必要时到现场踏勘，参加可研报告评审会议的汇报和答疑。差旅费编制单位自理。

2.1.6 根据审查意见，对报告进行修改。

2.2 工程设计

2.2.1 根据发包人决定的RPF 技改方案及设计委托开展详细工程设计，包括但不限于工艺、配管、总图、设备、自控、电气、结构、电信、消防、给排水等专业。

2.2.2 应与现有装置、系统妥善衔接，形成完整的整体。设计界面至与现有装置、设施、系统有效衔接为止，提供配对材料表，包括但不限于与中控室的衔接，与配电室的衔接，与公用工程系统的衔接。

2.2.3 为了详细工程设计需要，必要时到现场踏勘。差旅费承包商自理。

2.2.4 配合提供安全、环保、消防、职业卫生设计说明，作为装置总体院编制设计专篇的输入条件。

2.2.5 参与技改项目竣工验收。

3. 工期要求

3.1 可研：编制单位应在收到中标通知书且收到RPF 各厂商提供的最终方案后，10天内完成评估工作。设备采购数据表和结构核算专项可酌情延后交付，延后不超过20天，且不得影响或推翻可研报告的结论。

3.2 工程设计：合同签订且收到业主委托书起6个月。

4. 执行标准

4.1 可行性研究

4.1.1 参照《中国石油化工集团公司石油化工项目可行性研究报告编制规定》编制可研报告，不需要市场分析、成本估算、财务评价、风险与竞争力分析章节，重点是技术方案、投资测算。

4.1.2 符合国家、地方的各项法律、法规和标准规范。

4.2 工程设计

4.2.1 执行国家及行业的有关政策、法规、标准、规范。

4.2.2 原PTA 项目统一规定，与PTA 现有设计保持延续性、统一性、兼容性。

4.2.3 详细工程设计文件内容和深度满足中石化《SHSG‐053‐2011 石油化工装置详细工程设计内容规定》。

4.2.4 安全、环保、职业卫生、消防设计说明的内容和深度应满足作为装置总体院编制设计专篇的输入条件。

5. 验收标准及验收方法

（1）验收标准：国家法律法规、政策、标准规范。

（2）可研验收方法：提供RPF 设备询价文件和数据表、每种方案的结构核算报告（含计算书），技改项目可行性研究报告取得福海创批准或者修改后被认可，经发包人确认，视为验收合格。

（3）工程设计验收方法：设计文件满足约定的深度和范围要求，技改项目通过发包人验收，经发包人确认，视为验收合格。

6. 资料提交要求

可研成品：8份纸质档（加盖公章及相关资质文件），1份可编辑电子档（.DOC\.PDF\.DWG\.XLS文件）。成品可编辑、不可编辑电子版光盘1式2份，不可编辑电子版应为加盖相应的公章、出图章、资质章的扫描件。

工程设计成品：8份纸质档（加盖公章及相关资质章），其中作为设计专篇输入的设计说明20份，1份可编辑电子档（.DOC\.PDF\.DWG\.XLS 文件）。成品可编辑、不可编辑电子版光盘1式2 份，不可编辑电子版应为加盖相应的公章、出图章、资质章的扫描件。

交付地点：漳州古雷甲方所在地。

7.其他补充

7.1 本项目的难点在于：

a. 目前现场设备排布较密，新增设备、管线难度较大。

b. 福海创无法提供钢结构、基础计算书，编制单位需依现有钢结构、基础图纸及设备重量对项目实施的相关改造费用进行计算。

7.2 若福海创在可研报告完成后2年内完成新增RPF项目，最终投资超额大于编制单位提报估算的20%，福海创将保留向编制单位索赔的权利。

7.3 编制单位提供的报告，应附有相关模型及计算书，福海创保留请第三方进行审核的权力。

8.项目联系人：

技术联系人：蔡工 0596-6311449

商务联系人：张华娟 0596-6311821

9.保密义务

9.1. 发包人资料

由发包人提供给参选人的文件、资料和数据，参选人应当承担保密义务，未经发包人同意，参选人不得以任何形式向第三方透露。上述第三方不包括对该项目进行审查的政府机构和人员，须征得发包人同意。一经完成合同中规定的工作，参选人应返还所有发包人提供的资料。

参选人对本项目相关信息进行保密（收到中标通知书之日起10 年）。

9.2. 参选人资料

对于参选人提交的资料与报告，发包人承诺将严格保密，仅限于执行本项目需要而向第三人提供或披露；未经参选人书面同意，发包人不得将参选人提交的资料和报告提供给建设其他项目的第三方使用。

# 二、定义和解释

1.“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

# 三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

# 四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件 3 日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

# 五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

# 六、参选人资格

1．化工石化医药行业甲级以上工程设计资质；

2．化工石化医药行业乙级以上工程咨询资质；

3．PTA 主装置区（全区域）详细设计经验；

4．熟悉PTA 精制工段RPF 工艺的相关专业工程师；

5．大型石化厂（PTA 厂优先）主装置区技改设计、评估经验。

# 七、参选保证金

# 本项目无参选保证金。

# 八、参选文件的递交

## 1.参选文件递交的截止时间：2019年8月5日下午12 时 00分。

## 2.递交参选文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司办公楼（漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号），联系人：张华娟 联系电话：0596-6311821 。

## 注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第三章 参选文件的编制

# 一、参选文件的组成：

 1.技术参选文件

（1）参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近五年业绩）、营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

（2）PTA 主装置区（全区域）详细设计业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

（3）本项目计划委派专业工程师的简介。

（4）大型石化厂（PTA 厂优先）主装置区技改设计、评估业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

2.商务参选文件

商务报价文件，见附件商务报价函格式。

# 二、参选书格式内容

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

# 三、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

# 四、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第四章 评比规则

**一、规则：**

1.比选人在评选时，将优先对技术参选文件进行评选，技术参选文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

# 二、资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

# 三、评选办法：

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，进行商务报价的评选，商务报价最低者中选。

## 技术参选文件评选

## 资格符合业主要求方可进行商务报价评选。

## 商务参选文件评选

## 商务报价最低者中选，商务报价分可行性研究报价和工程设计报价。可行性研究和工程设计分别报价，工程设计作为发包人可选项，届时由发包人选择是否实施

**四、以下情况作废选处理：**

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

**五、评选**

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.比选人将做开选记录。

4.业主将根据评选结果与中选人签订合同。

# 第五章 合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后 10 个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成土建修缮项目等相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

# 第六章 中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格设计合同（详见附件一）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

4.中选后比选人为方便合同的履行，福海创将根据合同履行归属地将合同转让给各全资子公司。全资子公司分别为：翔鹭石化（漳州）有限公司。

# 第七章 其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

**附件一**

**建设工程设计合同**

（专业建设工程设计合同）

工程名称：

工程地点：

合同编号：

发包人：

设计人：

签订日期：

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担 设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

**第一条**本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

**第二条**设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

（一）可行性研究

1、参照《中国石油化工集团公司石油化工项目可行性研究报告编制规定》编制可研报告，不需要市场分析、成本估算、财务评价、风险与竞争力分析章节，重点是技术方案、投资测算。

2、符合国家、地方的各项法律、法规和标准规范。

（二）工程设计

1、执行国家及行业的有关政策、法规、标准、规范。

2、原PTA 项目统一规定，与PTA 现有设计保持延续性、统一性、兼容性。

3、详细工程设计文件内容和深度满足中石化《SHSG‐053‐2011 石油化工装置详细工程设计内容规定》。

4、安全、环保、职业卫生、消防设计说明的内容和深度应满足作为装置总体院编制设计专篇的输入条件。

**第三条**本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

名称：

规模：

阶段：

投资：

设计内容：

（1）

（2）

（3）

**第四条**发包人应配合设计进度要求，及时提交相关技术资料。

**第五条**设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

5.1 设计进度：

5.1.1 可研：编制单位应在收到中标通知书且收到RPF 各厂商提供的最终方案后，10 天内完成评估工作。设备采购数据表和结构核算专项可酌情延后交付，延后不超过20 天，且不得影响或推翻可研报告的结论。

5.1.2工程设计：合同签订且受到业主委托书起6个月。

5.2 文件份数：

5.2.1可研成品：8 份纸质档（加盖公章及相关资质文件），1份可编辑电子档（.DOC\.PDF\.DWG\.XLS文件）。成品可编辑、不可编辑电子版光盘1 式2 份，不可编辑电子版应为加盖相应的公章、出图章、资质章的扫描件。

5.2.2工程设计成品： 8份纸质档（加盖公章及相关资质章），其中作为设计专篇输入的设计说明20 份，1份可编辑电子档（.DOC\.PDF\.DWG\.XLS 文件）。成品可编辑、不可编辑电子版光盘1式2份，不可编辑电子版应为加盖相应的公章、出图章、资质章的扫描件。

5.3 文件交付地：发包人公司所在地。

**第六条**费用

收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行。经双方商定，本合同的设计费为：人民币 元整(含税,以下同，大写 元整）。其中可行性研究费用为：人民币 元整；工程设计费用为：人民币 元整。

**第七条**支付方式

7.1可行性研究费用支付方式：

设计人提供可行性研究报告经发包人验收合格且收到等额的增值税专用发票后15个工作日内一次性支付可行性研究费用，计人民币 元整（ 元整）。

7.2 工程设计费用支付方式（经发包人书面通知进行工程设计）：

（1）合同签订且经发包人通知进行工程设计后，发包人15个工作日内支付设计费总额的 20% ，计人民币 元整（ 元整），作为预付款；

（2）设计人提交完整的设计资料，并经审查合格后，设计人提供全额的增值税专用发票，发包人收到后15个工作日内，发包人支付工程设计费总额的 80 %，计人民币 元整（ 元整）。

**第八条**双方责任

8.1发包人责任

8.1.1发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

8.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，按照设计人已实际完成的工作量进行结算，设计人应当将已完成的成果提交给发包人。

8.1.4发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，因设计人原因导致的，未付设计费不再继续支付，已付设计费由设计人退还；如因其他原因导致，则按设计人实际完成的工作量付款。

8.1.5发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通、劳动保护装备等方面的便利条件。

8.2设计人责任

8.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及数量向发包人交付设计文件（出现8.1.1、8.1.2、8.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2设计人交付设计文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论，负责做必要调整补充。若因设计人的错误造成工程质量事故损失，应负责采取补救措施，并免收损失部分的设计费，并根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

8.2.3 设计人设计延期或迟延履行其他合同义务的，每逾期一天应向发包人支付违约金1000 元，其违约金由发包人直接从设计费中扣除。逾期超过 10 日的，除按照实际迟延时间支付违约金外，发包人还有权解除合同、要求设计人返还已经收取的费用并赔偿损失。

**第九条**保密

双方均应保护双方的知识产权，未经双方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目，但设计方因本合同的履行所提交的设计图纸等资料其包括知识产权在内的所有权利均归发包人所有，发包人有权进行修改、复制等。设计方不得引用发包方提供的生产工艺技术，为第三方使用。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

**第十条**解决纠纷方式

本设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解。双方当事人也可直接向发包人所在地人民法院起诉。

**第十一条 特别约定**

11.1鉴于设计行为的专业性与特殊性，发包人对设计成果的接收、支付设计费等履行本合同项下义务的行为，均不代表发包人对设计成果的最终认可，也不影响发包人就设计人提供不符合合同约定的服务进行索赔的权利。

11.2鉴于设计行为的专业性和特殊性，设计人的违约行为所给发包人带来的损失和影响客观存在并具备多种表现形式，因此在许多情况下，要求发包人用具体数字和依据来描述损失大小是困难和不合理的。为此，设计人和发包人基于损失存在的客观性、损失表现形式的复杂性以及损失的举证困难性，在本合同中约定了对设计人某些违约行为的违约金数额。设计人重申对此予以认可，并将违约金数额视同为因设计人相关违约行为而给发包人带来的损失数额，设计人不得再以损失数额大小为由要求减免违约金；但如发包人能够证明损失超过违约金标准的，超出部分由设计人据实赔偿，不以合同设计费总额为赔偿上限。

11.3双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方项目联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

**第十二条** 合同生效及其他

12.1发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.3本合同双方盖章后生效，一式 6 份，发包人 4 份，设计人 2 份。

12.4双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分。

12.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。

发包人： 设计人：

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

纳税人识别号： 纳税人识别号：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

时间： 时间：

**附件二参选文件范本**

**福建福海创石油化工有限公司**

**PTA 新增RPF技术改造项目可研及设计**

**参选文件**

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

 **201 年 月**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份、副本一份，电子参选文件: U盘1份（正本参选文件的扫描件），当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.提交参选文件时提供两个包装，商务参选文件（报价单）一个包装、技术参选文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章，电子参选文件随商务参选文件包装。

4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于 年 月 日 点 分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称： （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7、以下文件中**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色（不加粗）**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 参选书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 资质文件 |  |
| 8 | 业绩的证明 |  |
| 9 | 其他 |  |
| 10 | 参选报价单 |  |

**参选书**

致：福建福海创石油化工有限公司

 根据贵方的比选文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

 据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

 1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

 2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

 3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

 职务：

 联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

 参 选 人：（单位名称）

 法定代表人：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司PTA 新增RPF技术改造项目可研及设计公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2019年 月 日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

 法人代表（签字）：

 被授权代表签字：

 单位名称：（公章）

**法定代表人身份证复印件**

**被授权代表人身份证复印件**

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**营业执照复印件**

**资质文件**

**业绩证明**

**（如内容超过一页，可附页）**

**其他**

**（参选人认为须要提交的其他资料，如内容超过一页，可附页）**

 **商务报价函**

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司PTA 新增RPF技术改造项目可研及设计自主比选邀请书的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主比选邀请书的要求，交付本项目并维修其中的任何缺陷。

1. 可行性研究费用

固定总价：（大写）：

（小写）： 元（增值税税率6%）

1. 工程设计费用

固定总价：（大写）：

（小写）： 元（增值税税率6%）

可行性研究+工程设计总费用为：

固定总价：（大写）：

（小写）： 元（增值税税率6%）

参选人： （加盖参选单位章）

法定代表人： （签字）

或其授权委托代理人： \_（签字）

编制时间： 年 月 日