## Sheet1
凝析油、减压装置大件运输路线硬化施工招标清单
序号 | 工作内容 | 工程量 | 单位 | 项目特征描述 | 综合单价 (含税9%) | 合计(元)
1 | 大件运输路线：基层施工 | 1127.2384 | m³ | 1、平整清理场地； 2、换填“挖除原土方，填级配碎、砾石基层（厚200mm）”。 3、弃或取运距：甲方指定区域，5KM以内，及符合甲方现场安全文明施工要求。 现场的土壤类别：三类土。
1.1 | 平整清理场地 | 5700 | ㎡
1.2 | 挖除原土方 | 1127.2384 | m³
1.3 | 填级配碎、砾石基层（厚200mm） | 1127.2384 | m³
2 | 绿化带清理及恢复 | 1613.9239 | ㎡ | 1、绿化带清理及恢复；地被植物，可以利旧，综合单价为投标方对此恢复内容的综合考虑，如果不属于甲方要求更换植物，此单价不做调整； 2、弃或取运距：甲方指定区域，5KM以内，及符合甲方现场安全文明施工要求。
2.1 | 绿化带清理 | 1613.9239 | ㎡
2.2 | 绿化带植被恢复 | 1613.9239 | ㎡
3 | 水沟回填土方及水沟恢复 | 195.97 | m | 1、水沟回填土方及水沟恢复； 2、弃或取运距：回填土就地取材，甲方指定区域，5KM以内，及符合甲方现场安全文明施工要求。 3、原水沟是钢筋混凝土材质，尺寸不一，统一按沟内宽度800mm、深度1000mm，沟壁200mm估算。原水沟如果因大件运输后损毁需新建水沟，新建材质为钢筋混凝土。
3.1 | 水沟回填土方 | 195.97 | m
3.2 | 水沟恢复 | 195.97 | m | 沟内土方清理、原盖板恢复；
3.3 | 原水沟因大件运输后损毁需新建水沟 | 195.97 | m | 1、损毁需新建水沟位置的土方开挖、回填等施工； 2、水沟浇筑：垫层、钢筋、模板、砼等 (1)断面尺寸：沟内宽度800mm、深度1000mm，沟壁沟底200mm； (2)基础、垫层：材料、品种、厚度:100mm厚C15砼 (3)混凝土材料：C25P6抗渗砼； (4)钢筋：参照相应图集，或甲方图纸及符合相应施工规范质量要求布置；
4 | 路沿石拆除及恢复 | 195.97 | m | 1、路沿石拆除及恢复；综合规格尺寸估算1000*500*100mm； 2、弃或取运距：甲方指定区域，5KM以内，及符合甲方现场安全文明施工要求。
4.1 | 路沿石拆除 | 195.97 | m
4.2 | 路沿石恢复 | 195.97 | m
5 | 排洪渠回填土方及恢复 | 2 | 项 | 1、预埋Φ500（600）排水管(含管件)100m； 2、排洪渠回填土方、恢复原状：约720m³； 3、排水管拆除及移交甲方仓库； 4、弃或取运距：回填土就地取材，甲方指定区域，5KM以内，及符合甲方现场安全文明施工要求。
5.1 | 预埋Φ500（600）排水管 | 100 | m | (1)材料：甲方利旧材料； (2)运输距离不超过3KM。
5.2 | 排洪渠回填土方 | 720 | m³ | 弃或取运距：回填土就地取材，甲方指定区域，5KM以内，及符合甲方现场安全文明施工要求。
5.3 | 排洪渠恢复原状：土方清理 | 720 | m³ | 弃运距：甲方指定区域，5KM以内，及符合甲方现场安全文明施工要求。
5.4 | 排水管拆除及移交甲方仓库 | 100 | m | 运输距离不超过3KM。
6 | 临时围挡拆除及恢复 | 254.52 | m | 1、临时围挡拆除及恢复； (1)围挡高度:2.5m (2)基础类型、尺寸:根据现场实际情况 (3)挡板类型:单层彩钢板820型 2、弃或取运距：甲方指定区域，5KM以内，及符合甲方现场安全文明施工要求。
7 | 大件运输路线面层施工：配合大件运输全过程移动铺设钢板 | 36 | 块 | (1)工作内容:道路铺设钢板、拆除钢板 (2)钢板规格:6000*2000*30mm
7.1 | 钢板租赁 | 36 | 块 | 6000*2000*30mm钢板36块。 1、钢板租赁 2、钢板使用期限：工程量按租凭量计算，综合单价由投标方结合市场并满足本项目需求期限综合考虑，实际使用期限按7天考虑，最长期限30天内，单价不做调整。
7.2 | 配合钢板转运叉车 | 9 | 台班 | 1、配合转运钢板叉车3台，叉车规格6T。
合 计
说明： 1、本招标项目为凝析油、减压装置大件运输路线硬化施工。合同模式采用固定总价模式，本招标清单中的工作内容视为本招标项目在《总平面布置图—运输路线》中车行铺砌区域对应的甲方现场实际应施工区域内的所有施工及其他相关(如机械设备进出厂等）的所有工作内容，除甲方另有变更要求外，不作任何其他工作内容追加。税率按国家税务政策调整； 2、以上招标清单工程量均为估算量，但视为本招标项目施工的所有工作量，如果实际完成量大于或小于此招标清单中相应工程量的5%，则大于105%的量或小于95%的量，结算时作相应增加或扣减，如果实际完成量中有出现全部取消未做项，则在结算中此类未做项全部扣除。