施工承包合同

合同编号：

合同订立时间：      年    月    日

合同订立地点：

甲方（发 包 人）：

乙方（承 包 人)：

发包方（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》合同编、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同中承包范围内的工程施工事项协商一致，订立本合同。

特别提示：本合同系各方在平等、自愿的基础上依法协商订立，所有合同条款均是双方意思的真实表示。为维护乙方的合法权益，甲方特提请乙方对有关双方权利义务的全部条款、特别是黑体部分内容予以充分注意。

- 工程概况

1、工程名称：福海创海边倒班宿舍消防改造及评估项目

2、工程地点：

3、承包范围：

3.1施工地点：

3.2施工要求：

- 合同工期

合同签订日起100天内改造工程全部完工； 改造工程结束后20天内完成建筑消防安全评查报告的评估且得出合格的评估结论，并将安全评查报告上传福建省消防技术服务信息平台。

- 合同价款

- 合同总价金额（含税包干总价）：         （即￥：      元）。

- 本工程开立     %增值税专用发票；合同总价已包含税费、保险、保固等所有费用；合同总价包含所有工程风险。除非双方另外约定外，否则甲方不再另行支付任何费用。

- 凡涉及本合同工程质量、标准、施工方式、价款的变更均应由有甲方书面授权的人员签证完成并加盖甲方公章始得生效，否则对甲方无约束力。当甲方由于情况调整需要将上述的工程范围中的局部或部分内容取消不做时，上述对应的工程价款甲方相应扣回，乙方不得有任何异议，工程合同的造价相应调整。

- 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

- 工程量的确认及变更均需经甲方书面授权的人员签证。

- 6、乙方应在合同签订之日起5个工作日内以现金（电汇或转账）形式向甲方提交人民币     万元整的履约保证金。若乙方违约或在履行本合同时给甲方造成损失，甲方可随时从履约保证金中扣除相应的赔偿金、违约金或罚金。本合同工程结束之日起60日内无息退还履约保证金。

- 工程款结算方式及期限

- 合同签订，改造所需的各专业主要设备/材料货到现场（乙方提供到货清单、甲方签字确认），甲方支付合同总价的30%，计人民币：     元（大写：      元整）；

- 改造工程全部完工、调试合格、验收完成，且乙方交付全部改造图纸（电子档及蓝图）。甲方支付合同总价的40%，计人民币：     元（大写：      元整）；

- 建筑消防安全评查报告编制完成、评估合格、消防管理平台上传完成，支付合同总价的25%，计人民币：     元（大写：      元整）；

- 尾款 5 %作质保金，质保期为验收合格之时起  12个月   ，质保期满无质量问题一次性汇至乙方指定账户。

- 上述款项支付前，乙方需提供等额的   %增值税专用发票给甲方，甲方收到发票原件后60日内支付相应款项，乙方未提供发票原件前，甲方有权拒绝付款。乙方提供账户并确认该账户合法，甲方将款项按本合同约定汇入该账户，若因乙方指定的收款账户被冻结等原因无法使用的，甲方不承担任何责任。

乙方收款账户信息：

收款人：

开户行：

账号：

- 施工要求

1、乙方必须严格依照相关行业标准施工。

2、乙方选用的材料应符合现行国家标准的规定。

3、施工中需用到的所有材料，由乙方负责提供，且需符合甲方的质量要求。

4、乙方于施工前应提供所用材料的质量合格证。

5、乙方应将执行本合约之组织及各级负责人名单，以书面报请甲方备查，未经甲方同意不得随意变更。

6、乙方之工地负责人视为乙方之当然代表。

7、乙方对于甲方认为有机密性之工程，无论任何文件，地点，时效等均应严格保密，不得泄露，否则应赔偿因此给甲方造成的损失。

8、施工期间，乙方应注意安全，对于工地工人及附近人畜及公私财产之安全卫生，必须慎重防范，如因疏忽以致发生任何意外损失，均由乙方承担。

9、乙方应确实遵守政府有关劳工安全卫生法规之规定，对劳工实施安全卫生教育，提供必需之安全卫生设施，尽保护劳工之责任，为劳工投保法定工伤保险，此费用已包括在总价内。如出现工伤等意外事故，由乙方负全部责任。

10、乙方进入甲方厂区，必须遵守甲方的相关规定。乙方施工期间应维护甲方环境卫生，及时清运土头垃圾以及拆除的飞机设备/材料，否则甲方有权每次扣款 5000元。

11、施工过程中应厉行节约，甲方提供使用的水、气、汽、风等，乙方要做到即用即开，用毕立即关闭，严禁浪费。如有违反，扣款 1000 元/次。

12、严禁乙方将本工程转包或分包，否则由此而引起的一切纠纷由乙方负责。

13、施工过程中，改动工程的施工，需听从甲方工程人员的安排或双方协商确定，乙方需全力配合。

14、乙方在施工中不得损坏非本次改造的其它相关设备或设施，如果损坏应该负责修复或承担修复费用；造成甲方生产及其它损失的，乙方应对全部损失承担赔偿责任。

15、乙方必须遵守甲方各项管理规定，甲方有权对工厂内发生的违反甲方公司规章制度的行为进行处罚。

16、为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订附件《安全环保协议》，作为主合同的附件，《安全环保协议》与主合同具有同等法律效力。

- 原材料的提供办法及规格、数量、质量

乙方提供材料，应接受甲方检验；乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同、国家、行业标准的材料影响工程质量时，甲方有权要求乙方更换、返工、扣罚工程款，因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 验收标准和方法

1、以行业标准及甲方要求作为验收依据。

2、乙方在自检合格后向甲方提交书面验收申请，甲方应在 30 日内对乙方所完成的工作进行验收。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。

3、隐蔽工程必须在甲方检查验收合格签章后，方可进行下一道工序。

- 保修期及保修责任

- 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任及维修保养责任。

- 本工程保修期为 12个月  ，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如发现质量问题，乙方应在甲方指定期限内修复，其一切工料费用均由乙方负责。如乙方未在甲方要求的时间内修复，甲方有权自行修复或请第三方进行修复，所发生的一切费用由乙方承担，且质保期待修复合格后相应顺延。

- 乙方指定负责本工程的维护人员及其联系方式如下，如有变更，乙方应提前    日书面通知甲方，否则甲方有权委托第三方修复，所发生的费用从保固费中扣除。

乙方联系人：                            ；

联系方式：                              ；

乙方同意本合同项下甲方对乙方的通知可以传真、邮寄、邮件或公告方式送达。以传真送达的，甲方按本合同所载乙方的传真号码发送传真当日即为送达日；以邮寄送达的，甲方按本合同所载地址向乙方以特快专递方式发出通知后的第2个日历日即为送达日。乙方变更其传真号码或地址必须提前五个工作日以上书面通知甲方，否则甲方按本合同所载的传真号码或地址发出通知后视为送达，送达日按本款前述约定。乙方拒收对方传真或邮件的，拒收即视为已送达，送达日按本款前述约定。

- 在保修期外，如甲方就本工程有关问题委托乙方修复，乙方应按成本计费。

- 乙方的违约责任

1、未按合同规定的质量完成工作，乙方应当负责返工，如果返工后的交付时间超过合同约定的日期，应当承担逾期交付责任，并承担因此给甲方造成的损失。

2、完成的工作量少于合同约定，乙方应当照数补齐施工，因此超过合同约定的交付时间的，应当承担逾期交付责任，并承担因此给甲方造成的损失。

3、在工程现场，乙方进场的及甲方提供的材料设备的保管责任由乙方承担。

4、逾期完工的 (包括因返修、更换、补交等造成的逾期)，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同总金额的1 ‰偿付违约金。逾期超过 30 日，甲方有权单方解除合同，乙方须按合同总价款的 20 ％向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

5、擅自调换经甲方验收合格的材料，乙方应按甲方要求重作并赔偿甲方因此造成的损失。超过合同约定的交付期限的，应承担逾期交付的责任。

- 甲方的违约责任

1、超过合同规定日期付款，应当按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付利息，但利息总额最高不超过合同总价的    ％。

- 廉洁条款

严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿、赠送礼金、礼品等私利或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在合同签订或履约过程进行私下宴请、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方解除合同，并根据具体情节对乙方处以合同总价50％的违约金，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有其它违约，仍须承担违约责任。

- 合同的解除

- 乙方有下列情形之一者，甲方有权解除合同：

- 乙方逾约定开工日期100天，或逾期完工超过30 天，或甲方认为不能按规定期限完工的。

- 乙方违反合同约定义务或发生变故不能履行合同的。

- 乙方偷工减料的。

- 乙方的施工材料不符合约定标准，经纠正后仍达不到标准的。

- 乙方无正当理由，自停工达48 小时以上的。

- 因上述原因导致合同解除的，乙方应按合同总价 20 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。。

- 解除合同时，乙方应返还甲方提供的一切资料，并应继续承担保密义务。

- 争议解决

本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成的，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 附则

- 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。经双方签字确认的补充协议等书面材料均为本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力，内容如有冲突，以时间在后的为准。

- 本合同经双方加盖公章后立即生效。

- 本合同项下的任何权利义务，未经一方书面同意，任何一方均不得转让。

- 合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

合同附件：

附件1《合同工程量清单》

附件2《发包说明》

附件3《安全环保协议》

甲方（发包人）（盖章）：

乙方（承包人）（盖章）：