福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统化学品仓库、SS15-7变电所、采样车棚PC工程

发包说明

一.工程概况

1.企业名称：福建福海创石油化工有限公司

2.工程名称： 福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统化学品仓库、SS15-7变电所、采样车棚工程

3.建设地点：福建省漳州市古雷开发区古雷石化园区

二.工程说明

1.本工程为PC总承包工程。

2.本工程为报监督项目，需办理《施工许可证》和质量安全监督手续。

3.本工程施工范围： 本原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统包括化学品仓库、变电所SS15-7、采样车棚工程，其中：

1) 化学品仓库

工业建筑厂房，占地面积294.4㎡，建筑面积294.4㎡，建筑高度8.698m，建筑层数为1层，建筑物结构体系为钢筋混凝土框排架结构，细石混凝土面保护层（倒置式屋面）保温隔热不上人屋面（挤塑聚苯板）。工作年限为50年，抗震设防烈度为7度，屋面防水等级为一级。

2)变电所SS15-7

工业建筑厂房，占地面积227.50㎡，建筑面积227.50㎡，建筑高度6.623m，建筑层数为1层，建筑物结构体系为钢筋混凝土框排架结构，细石混凝土面保护层（倒置式屋面）保温隔热不上人屋面（挤塑聚苯板）。工作年限为50年，抗震设防烈度为7度，屋面防水等级为一级。其中室内地面面层采用整体水磨石面层。

3）采样车棚

占地面积45㎡，建筑面积22.5㎡，地上一层，建筑结构形式为门式钢架。使用年限50年，抗震设防烈度为7度。

4.本工程施工内容

1）施工内容涵盖施工蓝图及合同要求所包含的一切内容，包括建筑、结构、给排水、仪表、电气、电信、暧通等施工及安装。

2)本项目电气、电信专业同时考虑了图审版设计图以外室外接线、镀锌钢管、电箱等，所涉及工程量需一并报价并采购安装，已涵盖在工程量清单中，各投标单位认真参照下表核对。

| SS15-7变电所 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 审图版 工程量 | 清单工程量 |
| 1 | 电缆 | WDZB1N-0.6/1KV 5*6 | 外线定 | 无 |
| 2 | 电缆 | WDZB1N-0.6/1KV 5*10 | 无 | 外线定 |
| 3 | 电缆 | ZRA-YJV 5*6 | 外线定 | 无 |
| 4 | 电缆 | ZRA-YJV 5*10 | 无 | 40米 |
| 5 | 镀锌钢管 | DN40 | 无 | 20米 |
| 6 | 镀锌钢管 | DN32 | 20米 | 无 |
| 7 | 铜包钢 | Φ16 | 60米 | 无 |
| 8 | 锌包钢 | Φ16 | 无 | 60米 |
| 9 | 热镀锌扁钢 | 25*4 | 10米 | 无 |
| 10 | 热镀锌扁钢 | 40*4 | 无 | 100米 |
| 11 | 锌包钢 | Φ30 | 无 | 36米 |
| 12 | 改性耐晒阻燃塑料管 | Φ75 | 无 | 10米 |
| 13 | 防火胶泥 |  | 无 | 6公斤 |
| 14 | 防火胶泥(电信图纸) |  | 无 | 10公斤 |
| 化学品仓库 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 审图版 工程量 | 清单工程量 |
| 1 | 电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1KV 5*6 | 外线定 | 无 |
| 2 | 电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1KV 5*10 | 无 | 100米 |
| 3 | 电缆 | ZRNH-YJV22-0.6/1KV 5*6 | 外线定 | 无 |
| 4 | 电缆 | ZRNH-YJV22-0.6/1KV 3*6 | 无 | 100米 |
| 5 | 电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1KV 4*25+1*16 | 无 | 100米 |
| 6 | 镀锌钢管 | DN100 | 无 | 20米 |
| 7 | 铜包钢 | Φ16 | 150米 | 无 |
| 8 | 锌包钢 | Φ16 | 无 | 160米 |
| 9 | 热镀锌扁钢 | 40*4 | 无 | 75米 |
| 10 | 锌包钢 | Φ30 | 无 | 36米 |
| 11 | 改性耐晒阻燃塑料管 | Φ75 | 无 | 10米 |
| 12 | 防火胶泥 |  | 无 | 6公斤 |
| 13 | 防火胶泥(电信图纸) |  | 无 | 10公斤 |

3）除施工蓝图外，本工程还包括但不限于以下施工内容，费用含于报价中：

①本工程含各建筑物配套的外水、外电、外网等接入。其中，采样车车棚电源接入点为SS15-7变电所，化学品库电源接入点为消防泵房配电室，所有管线敷设专项方案应报监理或建设单位审核认可后方可施工。本工程含各建筑物室外门口坡道与现有道路连接段道路施工，路面约130m2（路宽同坡道，马路连接为喇叭口），C25砼立缘石约60m，连接段道路结构形式按厂区主干道结构：200厚级配碎石基层+300厚5%水泥稳定碎石基层+220厚C30混凝土面层（抗弯折强度4.5MPa）。工程施工要充分考虑已有建筑物和基坑自身安全的保护措施，费用含于报价。上述涉及的工程量投标单位现场勘察确认并报价。

②本工程施工范围内所有的场地平整（含建筑物位置旧地坪和路面破除（约800m2，厚度平均18cm）、拆除铁围栏（约100米）、清除杂草、积水等一切工作）。场地平整或基础开挖等产生的垃圾（含建筑垃圾）由施工单位自行清运处理；铁艺栏杆清运至业主指定堆放点，在PX厂区内，约2公里；建筑物基础开挖产生多余土方弃土点由建设单位指定（暂定为厦门港古雷港区古雷作业区北区多用途堆场），距离施工位置约10公里，上述涉及工程量和运距投标单位现场勘察确认并报价。

③因施工需要拆除并恢复的已有地坪、道路、绿化等。

④本工程施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、挡水带、排水沟、三级沉淀池等（按标准制作）。

⑤本工程设施工临时卫生间一处，含临时污水处理池一座（要求有定期消毒措施），要求污水排到甲方指定的位置。

⑥⑥本工程施工区域边界设临时安全围护，采用彩板瓦制做，高2m，要求外观整齐、结实；本工程围挡边界需配备喷淋除尘设施，项目需配备洒水车或雾炮机。

⑦本工程施工外架须张挂安全网。

⑧本工程各个建筑物角点坐标测量定位，须承揽厂商自行委托有资质的专业测量队完成并提供测量结果。

⑨本工程涉及的建筑工程质量检测及建材产品质量检测等检测费、相关配合施工费由承揽厂商承担，检测应由甲方委托的相应资质的检测单位完成。

⑩临时办公室、临时仓库、临时加工区、水电引接及表计等均由承包人自行负责，并根据福海创石油化工有限公司相关规章制度收取相关水电费用。

三.工期要求

1.总工期为：130个日历日。

2.工程施工起始时间以项目具备开工条件并取得施工许可证的次日起算。

四.质量要求

施工质量标准：符合国家、行业等相关施工及验收规范和设计要求，工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准。

五. 进度控制要求

1.施工单位须制定计划管理制度。根据合同工期要求制订总进度网络图控制计划和各分部分项工程计划，经审查汇总至监理、承包人等有关部门，通过短期计划、月进度跟踪、周进度调度会，对计划执行情况进行监控。

2.建立及实施阶段进度计划控制。为对全过程进行有效控制，应制定若干阶段性计划，由对分段计划的控制达到对全过程进行控制的目的，同时与各分阶段单位工程质量验收及评定相结合。

3.实行日进度控制计划。施工单位须对每日须完成工程量制定详细计划，并落实到各个班组，并依据承包单位自身实际情况实施奖惩制度。

4.做好原材料、施工机械与设备物资的供应计划，并报监理及发包人监督执行。

六.材料（设备）要求

1.本工程所用材料及设备的技术指标及质量均达到国家强制性标准，并符合施工图设计文件和国家有关现行规范要求；随附出厂合格证、检测报告或相关质量证明文件；同时所有材料进场前须提供样品供监理方和建设方确认，且须依相关规范及当地法规要求抽样送有资质之检测机构检测合格后方可使用，所需检测费用含于报价中综合考虑，不另计费。未经确认和检测而使用之材料所造成的损失和后果一概由承包商负责。

2.本工程所用材料及设备，除发标方另有要求外，由投标人自行采购；为确保工程质量，钢材、水泥、卫浴洁具、空调设施、外墙涂料等主材将实行甲控购买，具体的供货细节将由承包商与推荐品牌供货商协商，未明确品牌的主要材料设备，发包人与承办人协商后确定与招标控制价价格相当或不低于的主材设备品牌，并经招标人同意进行采购和施工。

1）本工程所使用的钢材推荐品牌须为三钢、首钢、邯钢、宝钢。

2）本工程所使用的水泥必须为旋窑水泥，推荐品牌为华润、海螺、建福、炼石、剑牌；砂必须为中粗河砂（须根据质检要求提供检验批报告）。

3）本工程所使用的卫浴洁具（含自动感应小便池、马桶、洗脸盆、水龙头、软管、角阀等）推荐品牌为科勒、TOTO、美标、和成、九牧、箭牌，且必须为中端及以上产品。

4）本工程所使用的空调系统推荐品牌为海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求。

5）本工程所使用的外墙涂料、乳胶漆、酚醛清漆、调和漆等漆必须采用通过ISO14000环保认证和ISO9002质量认证之绿色产品，推荐使用立邦漆、台湾虹牌油漆、多乐士漆、华润漆、绿树漆、三棵树漆、嘉宝莉漆。

6）给排水和装修管材要求

①给水PPR管：金德、日丰、联塑、伟星、皮尔萨、金牛角及同品质品牌。

②排水PVC-U管：金德、日丰、联塑、伟星、皮尔萨、金牛角及同品质品牌。

③涂塑钢管：沙家浜、瑞邦、飞塑、腾达、海牛。

④铝合金门窗：南平闽铝、辽宁中旺、南山铝业、凤铝铝材、辽宁盼盼。

⑤ 防滑地砖、釉面砖：东鹏、欧神诺、鹰牌、冠军、诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎。

⑥防火门： 厦门三恒、永安天安、厦门盟达、福建恒立。

⑦防水材料：三棵树、大禹、东方雨虹、科顺。

7）电气电仪设备、材料品牌要求详《通用短名单（电气电信）》、《通用短名单（仪表）》。

3.其他无推荐名录的材料的品牌，也必须是省级名优以上品质产品。

4.所有材料进场必须先提供品牌及样品经由业主确认，待认可后方可进场。

5.实行甲方控购的产品，必须为推荐品牌的中端及以上产品。为杜绝发生投标商用大品牌低端产品充数现象，厂商投标时须列明产品所选用品牌及型号，待招标人确认后作为投标执行依据。如投标人认为不符合招标要求的，投标人必须无条件更改直至符合招标人要求。

七. 投标人要求

1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.其他有关的国家和漳州市政府文件规定的要求。

八.投标报价要求及相关说明

1.本工程采用总价包干形式，总价包含直接费用、间接费用、管理费、利润、税金、劳保费、保险费、设计审查费、计划工期内赶工费、取证费、质检费、环保费、安全费、风险费等为满足本工程而须设立的所有临时设施费、政策性文件规定费用、证照申请和许可费、测量费、交竣工验收费用、施工机械使用费及进退场费及其它行政性收费等为完成招标内容所列工程范围内的所有费用。

2.项目核准或批准要求招投标程序，承包商应完成相关招投标程序，相关费用应体现在总价中。

3.总价包括且不限于上述相关费用，投标商须于报价中综合考虑如下因素和风险，不另外计价：

1）承包人为达到按合同指定的开工期开工而进行临时调配，以及为按时开工而与政府部门产生相关费用及办理各种许可证的费用，如施工许可证等。

2）投标人应当充分考虑抗台排涝、申办各种许可手续、进退场费和临时施工道路、预制场建设等费用。

3）充分考虑市场变化、政策性调整导致材料价格变化。

4）充分考虑施工期间及保修期间的检测、观测、分析等所需要的各种费用；此外还须充分考虑交工验收委托第三方有资质的单位进行验收、测量的费用。

5）工程所需砂、石、土等地材由投标人自行考察确定，综合单价含资源费、运输、税金等一切费用。

6）投标人应当充分考虑本工程与其他周边相邻工程的施工相协调、相配合、相交叉、相干扰所增加的成本与费用。

7）技术规范、安全措施、环保措施要求的费用以及投标人认为需采取的其他措施费用应包括在投标报价中，合同条款另有约定的除外。

4.投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、预制场空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的工程款追加或工期延长申请将不获批准。

5.投标人在投标报价时应充分利用发包文件的有关资料自行作出判断，如有必要，投标人可以自费测量或钻探，并将测量、钻探的费用综合考虑到投标报价中。

6.为满足发包工程范围内施工所需之一切机械、设备等均由承包人自行解决。

7.所有按本发包文件应当计入的成本与费用，由于投标人原因在投标报价中没有或缺少计入的，发包人将一律不予补偿或调整，有关损失和后果均由投标人自行承担。

8.预制场及其他一切为满足施工之所需条件均由承包人自行解决。

9.施工用水、用电接口和相应的接引设施和水、电使用费均由承包人承担。

10.承包人在施工过程中若因违反法律法规被政府有关部门罚款时，包括发包人的连带罚款均由承包人承担。

11.从开工准备到竣工验收期间与该发包工程有关的报建、报批、许可、验收等相关手续承包人须配合办理，费用也由承包人承担，发包人提供相应的资料和用印手续，并提供必要的协助。

12.若投标人认为有其他不可预见费用可于报价时单独列出，未列出则视同无异议。

13.投标人以本发包说明和附图为参考并应结合自身经验合理计算具体工程量，任何为完成本招标项目的分项分类工程，如投标人缺报漏报已有的项目内容，则认为报价已包含在其他项目中综合考虑，施工中若无发包人要求的设计变更和工程项目增减，工程总价款均不予调整。

14.项目在已建成厂区内新建，作业空间、施工条件有限，务必现场勘察。因现场施工条件、厂区管理等造成的费用应包含在总报价中，不得另计收取。

15. 本工程所有的安装及建筑工程材料和工程实体质量检测须由甲方委托第三检测单位检测的，按甲方的框架协议执行，其费用已包含在此工程合同费用中，按相应甲方的框架协议实际发生费用扣除。

九.工程保固期

1.本工程保修期按国务院颁布实施的《建设工程质量管理条列》有关规定执行，其中基础及主体50年； 防水5年； 其余2年。

2.在保修期内，如有质量问题，应由土建施工厂商负责维修，否则发包人可委托其它单位或人员维修。因土建施工厂商原因造成返修的费用，发包人有权从保固款中扣除。

十.其它说明

1.按国家规范标准、设计文件标准执行。

2.施工记录资料、报审资料等工程资料需经相关单位审核，并整理完整后提供给发包单位。

3.承包人根据发包人审核确认后的建筑施工图和材料清单，按规格要求及标准进行采购，采购进场材料须满足相关国标和行业规范要求。

4.承包人中标后5个工作日内应提出项目部人员组织分工表供发包单位审核及管控之用。

5.承包人必须全面接受发包人HSE监督管理，严格遵守发包人所制定的《承包商安全管理规定》《工程监理管理规定》《工程项目开工、停工、复工管理规定》《“三查四定”管理规定》《工程交接管理规定实施细则》等各项规章制度及管理规定。

附件：施工图

附件：工程量清单

附件：电气、电信统一规定和专业技术要求