桥式1#卸船机大梁铰轴及轴承更换项目

发 包 说 明

# 一、工程名称

# 桥式1#卸船机前大梁铰轴及轴承更换项目

# 二、项目概况

- 项目地点：翔鹭码头8#泊位

- 项目背景： 桥式1#卸船机（编号 XJ01，上海宏岸制造），额定卸煤效率 1500t/h，2015 年投入使用，大梁总重 68t。设备前大梁铰接位置配置 GE 180 ES-2RS 型轴承 2 套、铰轴 1 根。目前该机在俯仰升/降作业过程中，铰轴部位频繁发生卡顿、异响故障，已严重影响设备正常生产运行，存在安全隐患。为彻底消除设备安全风险、恢复设备标准工况，需委托具备相应专项资质的承包商，完成铰轴及轴承的拆卸、更换、安装、调试全套作业，保障设备长期安全稳定运行。

3、计划总工期：15 日历天，具体开工、完工时间以甲方通知/开工会为准。

# 三、发包范围及工作内容

本次发包范围涵盖桥式1#卸船机前大梁铰轴和轴承更换的全部相关工作：

1.施工前期准备：现场勘查、制定详细施工方案（含安全方案、应急预案）、准备施工所需工具、设备、耗材（注明：铰轴及轴承由发包单位提供）。施工用具如千斤顶、吊车、平板车、扳手、焊机、电焊条、角磨光机、气割工具（包括氧气、乙炔）、吊装用具（如倒链、钢丝绳、吊带、吊耳、卸扣）等均由承包商自备；办理现场作业相关手续（如动火作业票、高处作业许可证等，发包单位配合提供相关资质证明材料）。承包单位需现场勘察更换的工作内容，如未到现场勘察报价中标，即默认了解现场工作内容，不得以任何形式提出增加额外费用。

- 安全防护措施：对作业区域进行安全隔离、设置警示标识，对卸船机相关部件进行防护，防止施工过程中设备损坏、人员伤亡及物料坠落；严格落实高处作业、起重作业等安全规范，施工人员配备齐全个人防护装备。

- 轴承拆卸与清理：按照规范流程拆卸前大梁旧轴、轴承，清理轴承座、轴颈等相关部位的油污、铁锈及杂物；检查轴承座、轴颈的磨损情况，若存在磨损超标等影响安装的问题，需及时告知发包单位，协商处理方案。

- 新轴承安装与调试：将新轴承按规范要求安装到位，采用符合标准的安装方法（如加热安装需控制温度在80-100℃，避免轴承退火损坏），确保轴承安装牢固、间隙合理；安装完成后对前大梁相关部件进行调试，检查轴承转动是否顺滑、无卡顿、无异响，确保设备运行正常。

- 施工收尾工作：清理作业现场的杂物、废弃耗材，将旧轴承及施工垃圾按发包单位要求妥善处置（如回收、清运）；整理施工记录、检测报告等相关资料，提交发包单位备案。

- 镗孔配合：施工过程中若轴承座需镗孔，承包商需配合镗孔作业，确保施工顺利进行。

- 质量要求：施工单位须严格按照国家现行相关规范、设备原厂说明书及本发包说明要求组织施工，确保轴承/轴更换质量合格、设备运行正常；更换后的质保期为12个月，自设备验收合格之日起算，质保期内因质量问题引发故障，承包单位须在接到通知后24小时内到场免费维修、更换。

- 其他相关工作：配合发包单位完成施工过程中的检查、验收工作，处理施工过程中出现的突发问题，提供必要的技术支持。

# 四、承包单位资质

## （一）资质要求

承包单位须为中华人民共和国正式注册的独立法人，具备有效的营业执照，经营范围包含港口机械维修、起重机械安装修理等相关业务，持有桥式起重机安装、维修资质，且资质在有效期内；近3年内无骗取中标、严重违约及重大安全责任事故记录，在“信用中国”网站无失信被执行人记录。

## （二）人员要求

施工人员须具备相应的专业资质和操作证书（如起重工、高处作业人员、电工、焊工、安全员等），熟悉桥式卸船机结构及轴承更换作业流程，具备丰富的同类设备维修经验；施工前需接受发包单位的安全技术交底，严格按照交底要求作业。

## （三）设备及耗材要求

承包单位用于施工的工具、机具、仪器仪表等应性能完好，满足施工安全及作业工艺要求，且符合国家现行安全规范与使用标准；施工所用耗材（含焊条、密封件、紧固件等）须具备产品合格证明。

## （四）安全要求

承包单位须严格遵守国家安全生产相关法律法规及发包单位的现场安全管理规定，建立完善的安全管理制度，落实安全责任制；施工过程中若发生安全事故，由承包单位承担全部责任及相关损失。施工期间，承包商需配置专业安全监管人员，检修作业必须服从《福海创承揽商HSE管理规定》。

# 五、作业依据

- 起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-2010

- 起重机械使用管理规则 TSG Q5001-2009

- 起重机安全规程 GB6067-2014

- 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016

- 石油化工钢结构工程施工及验收规范 SH3507-2011

- 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2020

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2017

# 六、施工技术要求

承包方中标后一周内需提供详细施工方案，经甲方审核同意后执行。承包商应在投标之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况投标，我司将视为承包商对现场已充分了解。

## （一）铰轴与轴承拆卸

- 拆卸顺序：严格遵循“先附件、后核心”的原则，先铰点加固，焊接顶升支座，利用千斤顶将前大梁顶升，直至铰点铰轴不受力；拆除铰轴端盖、固定螺栓、防尘圈等附件，拆除端盖时可采用氧气乙炔切割设备辅助，确保不损伤铰座及耳板；再用千斤顶缓慢顶推铰轴，逐步将铰轴从铰座孔中抽出，若铰轴因磨损偏移、卡滞无法顺利抽出，可采用气割辅助处理，操作时需控制温度，避免损伤铰座孔及周边部件。

- 拆卸操作：拆卸过程中，需用软吊带或专用吊具吊装铰轴、轴承，避免部件碰撞、划伤表面；对于滑动轴承，可采用角膜砂轮将其切割成数块后取出，操作时需小心翼翼，防止损伤铰座孔内壁；拆卸下来的旧件需分类摆放，做好标记，便于后续分析故障原因，严禁随意丢弃。

- 精度保护：拆卸过程中，严禁敲击、碰撞铰座孔、铰轴配合面及轴承滚道，避免产生变形或划痕；若配合面存在锈蚀、油污，可采用煤油或专用清洗剂浸泡后轻轻擦拭，禁止用硬物刮擦。

（二）拆卸后清理与检查

- 部件清理：用专用清洗剂彻底清洗铰座孔、铰轴配合面、轴承安装位，去除表面的油污、锈蚀、杂物及旧润滑脂，清洗后用干净的抹布擦干，确保配合面无杂质、无毛刺；用水磨砂纸打磨铰座孔内壁及铰轴表面，去除高点及划痕，打磨后需再次清理干净。

- 铰座检查：检查铰座孔的磨损情况，测量其内径、圆度、圆柱度，若磨损量超出允许范围，需进行镗孔修复或更换铰座；检查铰座焊缝是否存在裂纹、脱焊等缺陷，若有缺陷需进行补焊处理，补焊需符合GB/T 985、GB/T 986相关焊缝标准，补焊后需修平焊补处并进行探伤检测。

- 工具清理：拆卸完成后，及时清理工具表面的油污、杂物，对液压千斤顶、手动葫芦等起重工具进行检查、保养，确保工具完好，便于后续使用。

## （三）防腐要求

承揽方需严格按照甲方技术要求，施工结束后的钢结构需打磨除锈后再刷漆：环氧富锌底漆2遍100um、云铁中间漆1遍70um、聚氨酯面漆2遍110um，漆膜厚度不低于280um。

## （四）安装要求

- 安装顺序：遵循“先核心、后附件”的原则，先将轴承平稳装入铰座孔内，用木质隔板和手锤均匀施加外力，将轴承缓慢顶入到位，严禁用力过猛导致轴承变形或损坏；再将铰轴缓慢插入铰座孔及轴承内，插入过程中需保持铰轴与铰座孔同轴，避免偏移、卡滞，可通过千斤顶辅助调整同轴度。

2.安装精度：
 1.）同轴度要求：铰轴与铰座孔的同轴度误差需控制在0.05mm以内，前大梁耳板、后大梁耳板的三个铰座孔需保持同轴，可通过百分表检测，若存在偏差，通过千斤顶调整到位。

2.）配合间隙要求：铰轴与轴承的配合间隙需符合设计要求，通常为0.02-0.05mm，间隙过大易导致运行晃动、异响，间隙过小易导致卡滞、磨损加剧；可通过塞尺检测配合间隙，若间隙不符合要求，需调整或更换部件。

3.）端面平齐要求：铰轴安装到位后，其两端端面需与铰座端面平齐，偏差不超过0.5mm，避免一端突出导致运行干涉。

- 附件安装：轴承、铰轴安装到位后，依次安装防尘圈、端盖、固定螺栓，固定螺栓需按设计扭矩均匀拧紧，拧紧后用铁丝进行紧固保险，防止运行过程中螺栓松动；安装端盖时，需确保密封良好，避免粉尘、油污进入轴承内部。

## （五）设备安全准备

- 停机就位：将桥式卸船机停放在指定安全区域，确保前大梁处于水平状态，抓斗放置在安全位置，避免作业过程中抓斗晃动或坠落。

- 安全锁定：切断设备总电源、液压系统电源及相关机构动力电源，悬挂“设备检修、禁止合闸”警示牌；同时采取防风措施，若遇6级以上大风，需停止露天作业，将设备与锚定装置固定，装好防风系缆；确保作业期间设备处于完全静止状态。

- 载荷释放：通过电动式液压千斤顶顶升前大梁，调整铰点轴与底座孔的间隙，使铰轴、轴承完全卸除载荷，避免拆卸过程中部件受力变形或卡滞；顶升支架焊接需牢固，焊缝无任何缺陷，支架上沿需保持水平，并用水平仪校正。

# 七、双方权责

## （一）发包单位权责

- 提供项目相关基础资料（如卸船机设备说明书、轴承型号等），配合承包单位进行现场勘查。

- 负责协调现场作业相关事宜，提供必要的作业条件（如临时用电、作业场地等）。

- 对承包单位的施工质量、安全、进度进行监督检查，发现问题及时要求承包单位整改。

## （二）承包单位权责

- 严格按照本发包说明及相关规范要求，完成全部施工工作，确保施工质量、安全及工期。

- 负责施工人员的安全培训及管理，落实安全防护措施，承担施工过程中所有安全责任及人员、设备损失。

- 及时向发包单位汇报施工进度、施工过程中出现的问题，配合发包单位的监督检查及验收工作。

- 负责施工资料的整理、提交，提供质保期内的售后服务。

- 不得将本项目转包、分包给第三方，若违反约定，发包单位有权终止合同，承包单位承担相应违约责任。

# 八、验收标准及流程

- 验收标准：按照国家相关规范、设备说明书、本发包说明及施工方案要求，轴承安装牢固、间隙合理，转动顺滑、无卡顿、无异响；前大梁相关部件运行正常，符合设备使用要求；施工现场清理干净，无遗留杂物；施工资料齐全、规范。

- 验收流程：承包单位完成全部施工工作后，提交验收申请及相关施工资料；发包单位在收到申请后组织相关人员进行现场验收；验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，承包单位需在规定时间内整改，整改后重新验收，整改费用由承包单位承担；若整改后仍不合格，发包单位有权终止合同，承包单位承担相应损失。

# 九、其他说明

- 本发包说明未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议，补充协议与本发包说明具有同等法律效力。

- 本项目实施期间，如遭遇台风、暴雨、地震等不可抗力因素，双方互不承担违约责任。受影响一方应及时书面告知对方，双方友好协商，妥善处置后续复工、工期顺延及损失等相关事宜。

- 双方因本项目产生的争议，优先协商解决；协商不成的，提交（约定管辖法院/仲裁机构）解决。

- 本发包说明与合同具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

- 本项目实施中如损及本公司或第三人之权益时，由承包人承担赔偿责任；若受害人向本公司要求赔偿，承包人在未解决赔偿事宜前，本公司保留支付其应得款项的权利。

- 自检修工具器材运抵现场起，由承包商投保营造工程综合责任险（保费由承包商负责）；承包商应投保其所有营造机具、人员之综合保险，并提供保单正本及缴费收据复印件送交甲方备查。本工程所有险种均由承包商自行负责。

- 本工程临时配电箱、电源线、照明等由承包商自备，甲方指定电源接入点，由承包商持证低压电工负责接线

- 入厂作业规定依甲方规定办理。