福建福海创石油化工有限公司

干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务

（文件编号：FAP1-CGSQ-202606-004 ）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二六年六月

目	录

第一章	询比公告

第二章	询比须知

第三章  采购文件的编制

第四章	评审规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参比文件（范本）

- 询比公告

福建福海创石油化工有限公司

干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务

询比公告

福建福海创石油化工有限公司就“福建福海创石油化工有限公司干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务（项目编号：FAP1-CGSQ-202606-004）”进行国内公开询比采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参加。

一、项目概况

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务

2.采购项目简要说明：福建福海创石油化工有限公司干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务，具体详见附件化学清洗清单、工艺流程图、管道单线图及设备图等。

3.采购控制价：780955.49元（含6%增值税）。

4.工期要求：本项目工期要求不大于 7 个日历天，开工日期根据发包人通知。

二、参比人资格要求

1.参比人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参比人必须具有工业清洗企业资质证书化学清洗A级，具备有效的安全生产许可证，且近3年内无重大安全事故记录。

3.参比人2021年1月1日至今具有石油化工装置工艺管道清洗业绩不少于2项，需提供合同复印件和技术文件复印件。

4.参比人拥有专业的化学清洗施工团队，团队成员需具备相应的从业资格证书，关键岗位人员（如现场负责人、技术负责人）需有5年以上工业管道化学清洗施工经验。关键岗位人员需要提供工作履历。

5.参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

6.与采购人无诉讼纠纷。

三、获取采购文件

1.报名时间：2026年6月24日至2026年7月3日

2.报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱hjzhang@fhcpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人授权委托书（扫描件，格式详见“附件：法定代表人授权委托书”）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）资质证书（加盖单位公章的扫描件）。

3.获取采购文件：本项目采购文件请有意向参比人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参比人，其递交的参比文件将被拒收。）

四、参比文件递交要求

1. 参比文件递交地点：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建部采购管理部230室。

2. 参比文件递交截止时间（以送达时间为准）：2026年7月6日14时0分。

五、联系方式

商务联系人：张华娟 电话：0596-6311821 邮箱：hjzhang@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建部采购管理部230室。邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2026年6月23日

# 附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参比单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参比人代表以我方的名义参加贵单位组织的福建福海创石油化工有限公司干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务（项目编号：FAP1-CGSQ-202606-004）的询比活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至采购有效期结束前始终有效。

特此声明。

参比人（公章）：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

参比人代表（被授权人）签字或盖章：

日期：

参比人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

第二章	询比须知

一、询比内容

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务

2.项目地点：福建福海创石油化工有限公司

3.承包方式：固定单价，据实结算

4.项目工作范围及技术要求：见附件技术要求

5.项目联系人

技术联系人：迟嘉庚 15260183460，jgchi@fhcpec.com.cn

商务联系人：张华娟 0596-6311821，hjzhang@fhcpec.com.cn

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次询比文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署询比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.采购文件除 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。

四、采购文件的澄清

参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

五、采购文件的修改、补充

1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。

3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。

六、参比人资格

1.参比人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参比人必须具有工业清洗企业资质证书化学清洗A级，具备有效的安全生产许可证，且近3年内无重大安全事故记录。

3.参比人2021年1月1日至今具有石油化工装置工艺管道清洗业绩不少于2项，需提供合同复印件和技术文件复印件。

4.参比人拥有专业的化学清洗施工团队，团队成员需具备相应的从业资格证书，关键岗位人员（如现场负责人、技术负责人）需有5年以上工业管道化学清洗施工经验。关键岗位人员需要提供工作履历。

5.参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

6.与采购人无诉讼纠纷。

七、参比保证金

1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额15000元整，参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入采购单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷经济开发区支行

帐  号：406574816628

注明用途：化学清洗服务工程参选保证金

参比保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务询比文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的询比文件，采购单位可以视为不符合上面采购要求而予以拒绝；

3.比选结束退还未中选者的比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天；

4.中选者的参比保证金（无息），将在合同签订后归还；

5.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比单位在参选有效期内撤回询比文件；

（2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

八、参比文件的递交

1.参比文件递交的截止时间：2026年7月6日14时0分。

2.递交参比文件的地点为：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建部采购管理部230室，联系人：张华娟   联系电话：19959614657 。

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参比人有一个参比方案，否则将被视为无效参比。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的参比文件，采购人不予受理。参比人所提交的比选文件在评比结束后，无论中选与否都不退还。

5.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

6.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第三章	参比文件的编制

一、参比文件的组成：

（1）参比单位企业概况（企业简介、经营状况）、营业执照、资质证书；

（2）施工方案；

（3）商务报价文件，见附件商务报价函格式, 可不胶装。

二、参比书格式内容

参比人应按附件二格式内容要求进行参比书的编制。

三、参比报价

参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.参比收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

3.参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第四章	评审规则

一、规则

1.采购人在评审时，将优先对技术参比文件进行评审，技术参比文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评审。

2.参比人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购单位发现参比人的参比报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参比材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由采购人依法组建的评审委员会将按照第二章比选须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人，同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。

三、评审办法

本项目设置最高控制780955.49元整（含税总价）。参比人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参比将被评审小组予以否决。如参比人对控制价存疑请于报价截止前发邮件至hjzhang@fhcpec.com.cn。

采用综合评审的方式，从商务和技术两部分进行综合评价。商务分与技术分的比例为70：30。综合得分最高者作为第一中选人。

评分细则如下：

| NO | 项目 | 评分细项 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 商务评分 |  | 70 |  |  |
| 1 | 商务报价 | 根据评标细则规定对投标总报价进行算术性错误修正。投标人的投标总报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分按以下公式计算（取小数点后的2位数） │ An－0.97×B │ P＝M－ 0.97×B ×100×Q 其中： An为符合性审查通过的各投标人的报价，B为符合性审查通过的各投标人的报价的平均值。Q为折扣分（即投标报价每偏差评标基准价1％所扣的分数），M为报价得分满分值 采用不对称扣分：An≤0.97×B 时，Q=0.5； An＞0.97×B 时，Q=1.5。 |  |  |  |
| 二 | 技术评分 |  | 30 |  |  |
| 1 | 综合实力 | 根据投标人企业概况、企业规模、企业优势、企业的专业性、企业资质等方面进行评分。 | 2 |  |  |
| 2 | 类似业绩 | 根据投标人自2021年1月1日至今承揽过的与本次招标项目类似业绩（以签订合同为准），有一项业绩得1分，满分5分。 | 5 |  |  |
| 3 | 投标文件响应性 | 根据投标人提供的投标文件的质量，内容编制是否规范合理，响应文件编制是否完整等方面情况。 | 1 |  |  |
| 4 | 施工方案 | 施工项目重点难点分析（3分） 1、描述完整，原因分析到位，得2-3分（含3不含2）。 2、描述完整，原因分析不到位，得1-2分（含2不含1）。 3、描述缺失并原因分析不到位，得0-1（含1）。 | 3 |  |  |
| 5 |  | 施工方案内容： 1、施工方案清晰完整，措施标准操作性强，8-10分。 2、施工方案较清晰完整，措施标准操作性一般，4-7分。 3、施工方案有缺失，措施标准较差，1-3分。 4、施工方案无针对性，内容存在明显错误，0分. | 10 |  |  |
| 6 | 进度管理 | 1 、投标书中制定了施工进度计划、施工周期保证措施，措施切实可行并具有针对性的，得1-2分；投标书中施工保证措施无针对性或无施工周期保证措施，得0分。 2、在满足7个日历天完工基础上，工期每提前1天，得1分，满分2分。 *此项为承诺项，投标人承诺项将写入合同中约束。 | 4 |  |  |
| 7 | 安全管理 | 1、方针目标明确、制度完善，控制计划和管控措施到位得2分。 2、方针目标、管理制度，控制计划和管控措施有缺失，每缺失或错误一项，扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 8 | 资源配置情况 | 1、施工机具完全满足招标文件要求，得2分。 2、施工机具不完全满足招标文件要求，根据程度得0-1分。 | 2 |  |  |
| 9 | 风险识别完整性 | 1、对该标段主要危害因素和作业风险识别完整准确，得1分。 2、主要危害因素和作业风险识别不完整，根据程度得0-0.5分。 | 1 |  |  |
| 三 |  | 合计 | 100 |  |  |

四、以下情况作废选处理

1.对采购文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。

2.参比文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

五、评比

1.采购人将在参比文件截止日期后另行择日组织评审会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。

2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4.采购人将根据评审结果与中标人签订合同。

第五章  合同授予

1.采购人将把合同授予中标人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中标人确定后，采购将通知中标人，并将中标结果公示在采购人官网。

3.中标通知对采购人和参比人具有法律效力。若因中标单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中标单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。

4.中标人签署合同后必须履行合同要求。若因中标单位原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中标单位的资格。并取消参比人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。

5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

第六章  中标后相关履约要求

1.中标单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中标单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。

2.中标单位必须严格执行清洗服务合同（详见附件一）的规定。

3.中标单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参比人的参比文件无论其是否中标，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本询比文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一、

福建福海创石油化工有限公司

干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设

备化学清洗服务合同

(合同编号：           )

发包人（甲方）：福建福海创石油化工有限公司

承包人（乙方）：

日    期: 2026年7月 日

发包人（甲方）：福建福海创石油化工有限公司

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同中承包范围内的工程事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

- 工程名称：福建福海创石油化工有限公司干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务

- 工程地点：福建省漳州古雷开发区

- 工程范围：化学清洗范围：本次需要清洗设备共计6台，设备材质为Q345R（HIC）,本次需清洗工业管道共计约 1030.8米，总清洗预估体积约227 m³，管径范围 15 mm - 700mm，管道材质主要为碳钢（PSL1 L245、20#、ASTM A106-B等），具体详见附件化学清洗清单、工艺流程图、管道单线图及设备图等。

- 合同价款

1、承包方式与计价原则

本合同乙方采用包工、包质量、包工期、包安全文明施工、包维修风险、包运输的承包方式，计价采用固定单价、据实结算的方式执行。

- 工程款结算方式及期限

1、合同价款

1.1 本合同价款按以下方式执行：

合同暂定总价为：人民币       元（含税，大写：   ），不含税金额为：人民币       元。其中：

- 干气分离项目：固定综合单价：    元/ m³ ，预估体积为56.59m³，暂定总价为：人民币       元（含税，大写：    ）。

- 重芳烃轻质化项目：固定综合单价：    元/ m³ ，预估体积170.41m³，暂定总价为：人民币       元（含税，大写：   ）。

1.2合同价款（完工结算价）：指乙方按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。中选后，除甲方要求变更以及采购询比文件另有规定外，乙方在工作准备及工作直至验收合格所发生的一切费用均由乙方承担；

1.3 合同价款最终以甲方审定的工程结算为准。甲方对乙方的清洗检修结算，按审核后（扣除甲供材料、设备）的结算额作为实际工作造价，不做任何优惠。

1.4 乙方开具 6 %增值税专用发票，包括乙方工作涉及到的劳务费、管理费、工具费、劳保费、所有税费、各种保险、安全费用、利润、食宿费、加班费、饮用水、办公费、运输费、耗材费及合同涉及到的所有风险、责任、义务等费用，同时还包含了相关的配合政府部门的政策收费所需的全部费用（如果有）。除非双方另有书面约定，甲方不再承担其他费用。

2、付款方式

2.1 乙方完成化学清洗并经甲方验收合格后，乙方开具结算金额全额增值税专用发票（税率 6 %），甲方30日内一次性支付结算金额的100%。

2.2 所有支付的款项均以人民币支付, 付款方式为电汇或银行转账。乙方应在甲方付款期限届满30日前提供相应的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款。上述技术服务及咨询报酬直接支付至乙方指定的下列账号：

户  名：

开户行：

账  号：

- 施工要求

- 施工过程中，需要改动的施工，乙方需全力配合，听从甲方工程人员的安排。甲方要求变更以及超出合同范围外工作量，甲乙双方需签订合同补充协议书。

- 乙方应遵守国家劳动法和地方政府有关用工规定，负责己方人员的安全和劳动保险，保证安全生产，乙方人员工作中的工伤事故，由乙方依据国家及地方政府的相关工伤保险条例处理，甲方不承担法律上的责任。

- 乙方必须保证施工质量及时间要求，经施工后如有质量问题应于24小时内应甲方要求到达甲方工程地点进行维修，确保生产的顺利进行。

- 乙方在施工中不得损坏相关设备，如果损坏甲方设备应该负责修复或承担修复费用；造成甲方生产及其它损失的应对全部损失承担赔偿责任。

- 乙方必须遵守甲方各项管理规定，甲方有权对工厂内发生的违反公司规章制度的行为进行处罚。

6、罐底杂质（包含油泥、沥青、污泥沙等）须装桶清理，并运至甲方场内指定地点。

7、具体详见附件1：技术要求

- 工期要求：

- 本项目工期要求不大于 7 个日历天，开工日期根据甲方通知。

- 施工的质量要求

工程质量应当达到合格标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准及甲方清洗整体为依据。

- 原材料的提供办法及规格、数量、质量

- 乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同、国家、行业标准的原材料施工影响工程质量时，甲方有权要求乙方更换、重做、减少价款，有关费用由乙方承担，由此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 乙方使用的材料必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场施工。

- 技术资料、图纸提供办法

- 甲方应当提供技术资料、图纸等文件资料。

- 乙方在依照甲方要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理的，应当立即通知甲方；甲方应当在收到通知起3日内回复，提出修改意见。乙方在约定的时间内未得到答复的，有权停止工作。

- 乙方对于承揽的工作，应当严格保密，未经甲方事先书面同意，不得泄露给任何第三人，也不得留存任何技术资料及其复制品。

- 验收标准和方法

- 符合现行国家或行业标准并符合甲方使用目的，达到运行标准，以合同明确规定的图纸、质量要求作为验收依据。

- 乙方在自检合格后向甲方提交书面验收要求，甲方应在15日内对乙方所完成的工作进行验收。验收前乙方应当向甲方提交必须的技术资料和有关质量证明。逾期未经验收而提前进入使用者，视作通过验收。

- 隐蔽工程必须经甲方检查验收合格后签章。

4、甲方已就本合同项下涉及乙方重大利害关系的条款向乙方作出详细说明，乙方充分理解上述条款含义，并自愿签订本合同。

- 保修期及保修责任

- 如发现质量问题，除甲方使用、保管不当等原因外，乙方应在甲方指定期限内修复，其一切工料费用均由乙方负责。如乙方未在约定时间内整改，甲方有权自行修复或请第三方进行修复，所发生的一切费用由乙方承担。

- 双方确定，甲方指定          为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：  联系具体项目进度并实施

3、乙方同意本合同项下甲方对乙方的通知可以邮寄、邮件或公告方式送达。以邮寄送达的，甲方按本合同所载地址向乙方以特快专递方式发出通知后的第2个日历日即为送达日。乙方变更其传真号码或地址必须提前五个工作日以上书面通知甲方，否则甲方按本合同所载的传真号码或地址发出通知后视为送达，送达日按本款前述约定。乙方拒收对方传真或邮件的，拒收即视为已送达，送达日按本款前述约定。

5、甲方已就本合同项下涉及乙方重大利害关系的条款向乙方作出详细说明，乙方充分理解上述条款含义，并自愿签订本合同。

- 乙方的违约责任

- 未按合同规定的质量完成工作，乙方应当负责修理，如果修理后的交付时间超过合同约定的日期，应当承担逾期交付责任。

- 在工程现场，乙方进场设备保管责任由乙方承担。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当由乙方承担赔偿责任。

- 逾期交付项目（包括因返修、更换、补交等造成的逾期），应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同预估总额的0.1％偿付违约金。逾期超过5日，甲方有权要求乙方按第十一条第6款承担责任。

- 擅自调换经甲方验收合格的原材料或零部件，乙方按照甲方要求重做并补偿甲方因此造成的损失、超过合同约定的交付期限的，应承担逾期交付的责任。

- 乙方逾期提交必须的技术资料和有关质量证明，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同预估总金额的0.1%偿付违约金，逾期超过5日，甲方有权要求乙方按第十一条第6款承担责任。

- 乙方不履行合同约定的义务或履行义务不符合合同约定的，经甲方通知后仍不履行或采取补救措施的，甲方有权要求乙方支付合同预估总价10％的违约金，并有权解除合同，由此给甲方造成的各种损失由乙方承担。

- 甲方的违约责任

- 甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付服务费的，应以未付款项为基数，应按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付利息。（最多不超过合同暂定总额的5%）

- 无故拒绝验收工程，应当赔偿乙方因此造成的损失。

- 廉洁条款

严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿、赠送礼金、礼品等私利或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在合同签订或履约过程进行私下宴请、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方解除合同，并根据具体情节对乙方处以合同总价50％的违约金，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有其它违约，仍须承担违约责任。

- 合同的解除

- 乙方有下列情形之一者，甲方有权解除合同：

- 乙方逾约定开工日期3天，或逾期完工超过5天，或甲方认为不能依限完工时。

- 乙方违反合同约定义务或发生变故不能履行合同时。

- 乙方之施工材料严重不符约定标准，经两次纠正后仍达不到标准时。

- 乙方无正当理由，自停工达48小时以上时。

- 因上述原因导致合同解除时，乙方应按合同预估总价的10%向甲方支付违约金，并承担甲方由此造成的一切损失。

- 解除合同时，乙方应缴还甲方提供的一切资料，如经甲方要求，乙方应继续承担保密义务。

- 争议解决

本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成的，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 附则

- 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。经双方签字确认的补充协议等书面材料均为本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力，内容如有冲突，以时间在后的为准。

- 本合同经双方加盖公章后生效。

- 本合同项下的任何权利义务，未经一方书面同意，任何一方均不得转让。

- 合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份，具有同等法律效力。

合同附件：

附件1：技术要求

附件2：价格清单

附件3：安全环保协议书

（以下为签署栏，无正文）

甲方（盖章）：  福建福海创石油化工有限公司

地址： 福建省漳州市古雷港经济开发区

开户银行： 中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

账户：406574816628

乙方（盖章）：

地址：

开户银行：

账号：

附件1：  技术要求

# 1. 总则

## 1.1 、工程介绍

## 本次采购的项目为福建福海创石油化工有限公司干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗工程。

## 1.2、发包说明

## 本文件规范了本次管道及设备化学清洗工程承包管理，明确清洗范围、技术要求、质量标准、安全环保要求及双方责任，确保清洗工程安全、高效、合规完成，保障管道及设备后续稳定运行。本文件适用于本次工业管道及设备化学清洗工程的投标单位（以下简称“投标方”）的筛选、施工指导、质量验收及安全管理，涵盖清洗工程的全部工序、人员、设备、药剂及环保处置等相关环节。

## 1.3 编制依据

本技术文件编制严格遵循以下国家及行业标准、规范，承包方施工过程中必须严格执行：

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50235-2010）

- 《石油化工管道清洗及钝化技术规范》（SH/T 3547-2011）

- 《工业设备化学清洗质量标准》（HG/T 2387-2007）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

- 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

- 本次清洗管道的设计文件、材质证明等相关文件资料

## 1.4 工程概况

1.4.1 化学清洗范围：本次需要清洗设备共计6台，设备材质为Q345R（HIC）,本次需清洗工业管道共计约 1030.8米，总清洗预估体积约227 m³，管径范围 15 mm - 700mm，管道材质主要为碳钢（PSL1 L245、20#、ASTM A106-B等），具体详见附件化学清洗清单、工艺流程图、管道单线图及设备图等。

1.4.2 污垢类型：管道及设备内主要污垢为铁锈、氧化皮、焊渣、杂质等。

1.4.3 清洗目的：通过化学清洗，彻底清除管道内各类污垢，恢复管道通流能力，提升介质输送效率，防止管道内壁腐蚀，形成均匀致密的钝化保护膜，满足管道开车/检修后的运行标准，保障介质纯度。

1.4.4 承包方需制定详细的施工技术方案、施工进度计划，报发包方批准后方可实施，确保按期保质保量完工。

1.4.5 本项目工期要求不大于 7 个日历天，开工日期根据发包人通知。

# 2. 承包方要求

## 2.1 资格要求

投标方必须具备以下资质，方可参与本次发包投标及施工，资质文件需在投标时提供：

- 具备独立法人资格，持有有效的营业执照（三证合一证件）；

- 投标方必须取得工业清洗企业资质证书化学清洗A级；

- 具备有效的安全生产许可证，且近3年内无重大安全事故记录；

- 投标方近5年（2021年1月1日至今）具有石油化工装置工艺管道清洗业绩不少于2项，投标人需提供合同复印件和技术文件复印件。

- 拥有专业的化学清洗施工团队，团队成员需具备相应的从业资格证书，关键岗位人员（如现场负责人、技术负责人）需有5年以上工业管道化学清洗施工经验；

- 投标方需建立并实施质量、环境、安全、职业健康管理体系且正常运行；

- 近三年内，投标方在其承包的工程项目中，未出现过被政府及相关部门通报事件。

- 投标方未处于企业不良行为记录处置执行期。

2.2 设备及药剂要求

2.2.1 施工设备：承包方需配备满足本次清洗工程需求的全套施工设备，且设备性能良好、运行稳定，主要包括：循环泵、清洗槽、过滤器、加热设备、检测仪器（如pH计、铁离子测定仪、电导率仪、腐蚀率测定仪等）、安全防护设备等，设备清单及校验证明需在开工前提交发包方审核	。

2.2.2 清洗药剂：承包方需根据管道材质、污垢类型，选用符合国家及行业标准的环保型清洗药剂，严禁使用国家禁止的有毒、有害、高污染药剂。药剂需提供产品合格证、检测报告，明确药剂成分、浓度、使用方法及安全注意事项，且药剂选型需经发包方技术部门确认。不锈钢管道清洗严禁使用盐酸及含氯离子药剂，氯离子含量需控制在25ppm以内。

## 2.3 人员要求

2.3.1 承包方需配备专职现场负责人1名、技术负责人1名、安全管理员1名、质量检查员1名，及足够数量的施工人员，所有人员需持证上岗，且岗前需进行安全、技术培训，培训记录需提交发包方备案。

2.3.2 现场负责人需具备较强的现场管理能力，能够协调解决施工过程中的各类问题，确保施工顺利进行；技术负责人需具备丰富的化学清洗技术经验，能够指导施工人员规范操作，处理清洗过程中的技术难题；安全管理员需负责现场安全巡查、隐患排查，确保施工安全；质量检查员需全程监督施工质量，做好质量记录。

# 3. 施工技术要求

## 3.1 施工准备

3.1.1 系统隔离：承包方负责在开工前，按照发包方要求，对清洗管道进行彻底隔离，关闭相关阀门，加装盲板（盲板规格、数量需经发包方确认），确保清洗管道与运行设备、无关管线完全断开，防止清洗液泄漏及交叉污染，同时要求仪表阀门及管道式流量计下线隔离，不参与酸洗，隔离完成后需经发包方验收合格方可进入下一工序。

3.1.2 系统试漏：隔离完成后，承包方需搭建临时清洗回路，对回路进行气压/液压试漏，试漏压力为管道设计压力的1.05~1.1倍，保压30分钟，无泄漏、压力无下降即为合格，试漏记录需提交发包方签字确认。

3.1.3 现场布置：承包方需在施工区域设置明显的安全警示标志（如“酸碱作业危险”“禁止入内”等），划分作业区域，配备充足的安全防护用品、中和液（稀碱/稀酸）及应急冲洗水源，确保施工环境安全。

3.1.4 技术交底：开工前，承包方技术负责人需向施工人员进行详细的技术交底，明确清洗工艺、药剂使用方法、操作规范、质量标准及安全注意事项，交底记录需经所有施工人员签字确认，并提交发包方备案。

## 3.2 清洗工艺基本要求

本次清洗采用循环清洗方式（特殊部位可采用浸泡、喷淋辅助清洗），包括系统水冲洗、脱脂、酸洗、漂洗、钝化和保护等。每道工序完成后需经发包方质量验收合格，方可进入下一工序：

### 3.2.1 水冲洗

用水对管道进行循环冲洗，无明显油污、悬浮物，经验收合格后，进入酸洗工序。

### 3.2.2 酸洗（除锈/除垢）

3.2.2.1 药剂选用：根据管道材质选用对应酸洗药剂，药剂配制后需检测浓度，确保符合要求，缓蚀剂需提前加入，充分搅拌均匀。

3.2.2.2 质量检查：清洗过程要定时检测酸浓度及铁离子含量，做好记录，酸浓度趋于稳定，铁离子含量不再上升，管道内壁无明显铁锈、氧化皮、焊渣，经发包方验收合格后，停止酸洗。

3.2.2.3 注意事项：酸洗过程中需密切监测管道腐蚀情况，若发现腐蚀率超标，需立即停止酸洗，调整药剂浓度或更换缓蚀剂；不锈钢管道酸洗过程中，需严格控制氯离子含量，严禁混入含氯杂质。

### 3.2.3 水冲洗及漂洗（酸洗后）

酸洗完成后，用大流量清水对管道进行循环冲洗，冲洗流速不低于1.0m/s，直至排水pH值达到5~6为宜，无悬浮物、无明显酸迹，铁离子含量满足要求，经验收合格后，进入中和工序。

### 3.2.4 中和与钝化

3.2.5.1 中和：水冲洗结束后，采用碱性溶液对管道进行循环中和，直至排水pH值达到7~8，无酸性残留，中和时间不少于30分钟。

3.2.5.2 钝化：根据管道材质选用对应钝化药剂，钝化过程中需监测钝化液浓度及pH值，做好记录。

3.2.5.3 验收：管道内壁形成均匀致密的钝化膜，无花斑、无锈蚀，经发包方验收合格后，停止钝化。

### 3.2.6 最终冲洗与干燥

3.2.6.1 最终冲洗：用除盐水对管道进行循环冲洗，直至无任何杂质残留，经验收合格后，停止冲洗。

3.2.6.2 干燥：采用压缩空气或氮气对管道进行吹干，确保管道内壁无积水、无潮湿痕迹，干燥完成后，对管道进行封闭保护，防止二次污染。

# 3.2.7浸泡清洗

小型零部件、管段及管件宜采用浸泡清洗。清洗容器和储槽满足清洗件的使用要求，且应设置安全防护设施。各零部件在溶液中应每0.5h 翻动一次，并按程序及时进行倒槽。清洗过程控制，其清洗时间和控制条件满足SHT 3547-2011 石油化工设备和管道化学清洗施工及验收规范相关要求。清洗结束后，废液中和达标排放。

## 3.3 特殊部位处理

对于管道弯头、阀门、法兰、换热器管束等特殊部位，承包方需采取针对性的清洗措施，确保清洗彻底，无污垢残留；阀门、仪表等易损坏部件，需提前拆卸或采取保护措施，清洗完成后及时复位，确保其性能完好。

## 3.4 施工记录要求

承包方需安排专人做好施工全过程记录，记录内容包括但不限于：施工日期、工序名称、药剂名称及浓度、施工温度、循环时间、流速、检测数据（pH值、铁离子含量、腐蚀率、电导率等）、验收结果、施工人员签字等，施工记录需真实、完整、规范，每天提交发包方审核，工程完工后，整理成册按照发包方档案管理有关要求进行档案存档。

# 4. 质量标准与验收

## 4.1 质量标准

本次工业管道化学清洗质量严格遵循SH/T 3547-2011及HG/T 2387-2007标准，具体要求如下：

- 目视标准：被清洗设备和管道表面应清洁，管道内壁无锈、无氧化皮、无焊渣、无油污、无污垢残留，呈金属本色，钝化膜均匀致密、无花斑、无二次锈蚀，无金属粗晶析出的过酸洗现象，并有完整的钝化膜。

- 清洗质量测定：碳钢材质的钝化膜质量，可用酸性硫酸铜点滴液检验，点滴液由蓝色变为红色的时间不小于5s 为合格。奥氏体不锈钢材质的钝化膜质量，可用酸性铁氰化钾点滴液检验，点滴液覆盖面内10min 内出现的蓝色小点不多于8点为合格。

- 除垢率：管道内污垢除垢率≥95%；

- 腐蚀率：碳钢管道腐蚀率＜6g/(m²·h)，不锈钢管道腐蚀率＜2g/(m²·h)，无点蚀、过腐蚀、氢脆等现象；

- 钝化膜标准：钝化膜附着力强，经擦拭无脱落，浸泡试验无锈蚀。

## 4.2 验收流程

4.2.1 工序验收：每道清洗工序完成后，承包方需向发包方提交验收申请，发包方质量检查人员在接到申请后安排技术人员进行现场验收，验收合格后签署验收记录，方可进入下一工序；验收不合格的，承包方需立即整改，整改完成后重新申请验收，直至合格，整改费用由承包方承担。清洗工作结束后，承包方将现场设备设施及时转运出现场，做到“工完料净场地清”。

4.2.2 竣工验收：工程全部完工后，承包方需整理施工记录、药剂检测报告、资质文件、验收记录等相关资料，向发包方提交竣工验收申请，发包方组织技术、质量、安全等相关部门进行全面验收，验收内容包括现场管道清洗质量、资料完整性等，验收合格后签署竣工验收报告；验收不合格的，承包方需在规定期限内整改，直至验收合格，逾期未整改合格的，按合同约定承担违约责任。

## 4.3 质量保修

竣工验收合格后，承包方需提供12个月的质量保修期，保修期内，若因承包方施工原因导致管道内壁出现锈蚀、钝化膜脱落等质量问题，承包方需在接到通知后24小时内派员到场处理，免费进行返工清洗，确保达到质量标准，并承担由此给发包方造成的损失。

# 5. 安全管理要求

## 5.1 安全责任

承包方是本次清洗工程的安全责任主体，负责施工全过程的安全管理工作，承担因施工安全管理不当造成的一切安全事故责任及经济损失；发包方负责对施工安全进行监督管理，发现安全隐患，有权要求承包方立即整改，整改不合格的，有权停止施工。

## 5.2 安全防护

5.2.1 承包方施工人员必须佩戴齐全安全防护用品（如防酸服、护目镜、防毒面具、耐酸碱手套、防滑鞋等），严禁无防护作业；现场需配备充足的应急防护用品及急救药品，确保应急使用。

5.2.2 酸碱药剂的储存、运输、使用需严格遵循危险化学品安全管理规定，单独存放，设置明显警示标志，严禁与其他化学品混存，防止泄漏、爆炸、中毒等事故发生；药剂配制需在通风良好的区域进行，操作人员需严格按操作规程操作，防止药剂飞溅。

## 5.3 现场安全管理

5.3.1 施工区域需设置封闭围挡及安全警示标志，严禁无关人员进入作业区域；施工过程中，需保持现场通风良好，尤其是密闭空间作业，需采取强制通风措施，检测有毒有害气体浓度，浓度达标后方可作业，作业过程中需安排专人监护。

5.3.2 施工设备需定期检查、维护，确保运行稳定，严禁设备带故障作业；电气设备需做好防漏电、防短路措施，避免因电气故障引发安全事故。

5.3.3 现场作业需要服从发包方管理，作业开展前承包方需按照发包方有关要求办理作业票审批手续，作业票审批同意后方可开展作业，作业现场需安排专人监护。

## 5.4 应急处置

承包方需制定完善的安全应急预案，针对酸碱泄漏、人员中毒、火灾等突发事故，明确应急处置流程、责任人员及应急措施；施工现场需配备应急救援设备及物资，定期组织应急演练，确保突发事故发生时能够及时、有效处置，减少人员伤亡及经济损失；发生安全事故时，承包方需立即启动应急预案，组织救援，并第一时间通知发包方及相关部门。

# 6. 环保管理要求

## 6.1 环保责任

承包方负责本次清洗工程的环保处置工作，严格遵守国家及地方环保法规，承担因环保处置不当造成的一切环保责任及经济损失；发包方负责对环保处置情况进行监督检查。

## 6.2 废液处置

清洗过程中产生的酸洗废液、脱脂废液、冲洗废水等，承包方需进行集中收集，严禁直接排放；废液（酸洗废液、钝化废液、废水等）需先进行中和处理，废液需先去除重金属、悬浮物等杂质，经检测达标后，方可排放至发包方指定的污水处理设施。所有废液转运（车辆或管道）工作全部由承包方负责，承包方须提前到现场勘察发包方污水处理实施情况。

## 6.3 废渣及废弃物处置

清洗过程中产生的废渣（如除锈渣、污垢等）、废弃药剂包装等，承包方需进行分类收集，妥善存放，严禁随意丢弃；废渣需委托具备相应资质的单位进行无害化处理，废弃药剂包装需按危险废物管理规定进行处置。

## 6.4 现场环保要求

施工过程中，需采取有效措施，防止药剂泄漏、废液流失，避免污染土壤、地下水及周边环境；施工结束后，承包方需清理施工现场，恢复场地原貌，做到工完、料尽、场地清。

6.5 特别说明

因本项目特殊性，投标方报价前须安排技术人员到装置现场进行实地勘察，清楚了解项目实际情况，若因投标方未进行现场实地勘察导致对本项目实际工程量、实施难度等理解出现偏差导致一些损失由投标方承担。

# 7. 双方责任与义务

## 7.1 发包方责任与义务

- 提供本次清洗管道的设计文件、材质证明等相关技术资料，明确清洗范围及要求；

- 负责协调现场相关单位，为承包方提供必要的施工场地、水电供应，协助承包方办理现场施工作业所需的相关手续；

- 安排专人对施工过程进行监督、检查，及时验收各道工序质量，协调解决施工过程中的相关问题；

## 7.2 承包方责任与义务

## 包括但不限于：

- 严格按照本技术文件及合同约定，组织施工，确保施工质量、安全、环保及工期要求；

- 负责施工人员的安全、技术培训，配备齐全安全防护设备及环保处置设备，规范施工操作；

- 严格执行国家及行业标准、规范，做好施工全过程记录，及时提交验收申请及相关资料；

- 负责施工过程中的安全事故、环保事故的应急处置，承担相应的责任及经济损失；

- 接受发包方的监督、检查，对发包方提出的整改要求，及时整改到位；

- 工程完工后，负责清理施工现场，恢复场地原貌，提交完整的施工资料，并按照发包方档案管理有关要求移交发包方存档；

- 承担质量保修期内的质量保修责任，及时处理质量问题。

附件2：

安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）： 福建福海创石油化工有限公司

承包单位（以下简称乙方）：

双方就福建福海创石油化工有限公司干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务签订了福建福海创石油化工有限公司干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及腾龙芳烃（漳州）有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议拒绝施工作业。

5、乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具及应急救援设施，并保证施工工具、器械使用安全。

13、乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。不依法合规处置固体废物，在厂外随意丢弃的，直接解除合同，清除出厂。

21、乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

三、违约责任及处理

1、乙方不得转包、违法分包及挂靠等违法行为；未经福海创许可，不得将工程分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

福建福海创石油化工有限公司

签定日期：2026年6月  日                         2026年6月    日

附件二、参比文件范本

福建福海创石油化工有限公司

干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务

参比文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2026年6月  日

参比文件编写说明

（本页无须打印）

1.参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正本一份。

2. 所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参比文件应增加统一外层包封。

3.提交参比文件时提供两个包装，商务参比文件（报价清单）一个包装、技术参比文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参比文件和技术参比文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（随商务参比文件包装）。

4.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。

5.参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参审出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参比人名称：                      （公章）

参比人地址、邮编：

封装文件内容：

参比人联系人及联系电话：

7.以下文件中绿色字体部分，请各参比单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参比书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 资质文件 |  |
| 8 | 业绩清单及证明文件 |  |
| 9 | 施工方案 |  |
| 10 | 技术评分细项其他关注内容 |  |
| 11 | 商务报价单 | 商务参选文件 |

参比书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的采购文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参比文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参比报价单

据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如中标，将严格按照合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中标，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职          务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

参  比  人：（单位名称）

法定代表人：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务公开询比活动，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2026年6月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表（签字）：

被授权代表签字：

单位名称：（公章）

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权代表人身份证复印件（正反面）

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

营业执照复印件

资质文件

业绩清单及证明文件

施工方案

技术评分细项其他关注内容

商务报价函

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司干气分离及重芳烃轻质化项目工业管道及设备化学清洗服务采购文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照采购文件的要求，交付本项目并维修其中的任何缺陷。

本项目清单内含税暂定总价（大写）： （小写）： 元（增值税税率6%） 具体各项报价清单如下表： 序号; 项目名称; 清洗量 （m3）; 固定综合单价 （元/m3）; 小计 （元）; 备注. 1; 干气分离项目; 56.59. 2; 重芳烃轻质化项目; 170.41. 合计（含税）.

参比人：      （加盖参比单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

编制时间：       年   月   日