福海创石油化工有限公司废塑料化学法再生利用项目
预可行性研究报告编制发包技术要求

福建福海创石油化工有限公司成立于2017年10月27日，坐落于福建省漳州古雷经济开发区，占地面积290公顷。作为华东地区芳烃产品的主要供应企业以及福建地区最大的PTA供应商，公司拥有550万吨/年凝析油加工能力、160万吨/年PX产能和450万吨/年PTA产能。公司涵盖PX厂区、PTA厂区、苯酐厂区、液体码头和固体码头等五部分。
一、项目服务目标
受托方完成废塑料化学法再生项目预可行性研究报告编制。通过开展废塑料市场调研，摸清区域废塑料实际供给、品质、杂质波动特征；结合福海创现有炼化化工装置现状、物料互供条件、产品消纳通道，开展多工艺路线比选论证；系统分析厂址总图、环保安全、能耗碳排放、投资估算、财务效益、全链条风险，客观评价项目建设可行性，提出可落地建设方案及风险防控措施。
二、受托方资质要求
1. [bookmark: _GoBack]同时具备工程咨询单位资质和化工石化医药专业设计甲级及以上资质，可在全国投资项目在线审批监管平台查询备案。
三、主要工作范围
（一）政策及行业现状调研
1. 收集国家及地方固体废物、再生资源、塑料污染治理、废橡胶综合利用、危废管理、能耗双碳、可持续原料认证相关政策、标准规范；
2. 梳理国内外废塑料、废橡胶化学再生主流技术路线，区分中试示范、在建、已商业化投产项目，客观说明各类技术的适用原料范围、运行痛点、工业化实际水平，不得夸大工艺成熟度；
3. 调研同类项目实际运行经验教训，梳理原料预处理、三废处置、产品消纳等共性问题。
（2） 上游原料来源专项调研
     废塑料来源必须委托专业第三方调研机构调研，不得全部依赖网络二手报告拼接。用于福海创废塑料化学法再生利用项目预可研配套原料专项调研；所有测算数据必须标注数据来源类型：公开统计、电话访谈、实地调研、模型估算；全部测算输出明确测算假设条件。调研对象分为三大类：废 PP/PE、废 PET、废橡胶。具体要求如下：
1. 开展2025 年度福建省域废 PP/PE、废 PET、废橡胶三大品类原料资源整体摸底，分别核算各品类理论产生量、社会回收量，通过多指标对比分析，筛选确定可获得资源量最大的原料大类。
2. 对资源量最大的原料品类开展深度细分来源调研，按原料来源、产生用途进行分类统计，重点调研来料杂质指标；分别测算理论产生量、社会可回收总量、满足化学再生工艺进料指标的有效可利用资源量。研究时间范围：历史统计年份 2023‑2025 年，基准年份 2025 年，预测分析年份 2026‑2030 年。
3.针对资源量最大的品类，摸清原料价格、季节波动、运输半径、回收渠道、下游消纳现状，识别原料供给短板与核心风险，为预可研工艺选型、规模论证、原料保障方案提供输入。
（三）工艺技术方案及多方案比选
工艺比选不能孤立只看技术本身，必须以前期市场调研得到的原料来源、实际杂质水平为基础，同时结合福海创现有装置、物料互供、公用工程等条件综合评判。
1. 开展建设规模论证，合理确定预处理单元、化学再生主装置的规模匹配关系；明确各单元界区划分，区分业主负责范围与专利工艺潜在边界。
2. 多工艺路线对比论证
· 组织对接国内外具备废塑料高值化资源化先进工艺与成套专利技术的专利商，开展专项技术交流。
· 废塑料化学再生路线对比：包含连续催化热解、热解、其他国内外化学再生路线；
· 对比维度：原料适应性（对标本次调研实际原料杂质、组分）、物料收率、产品组成、能耗物耗、预处理难度、三废产生情况、投资水平、运行成本、工业化成熟度。
3. 紧密结合福海创现有装置条件开展方案适配分析： 1）分析化学再生产出的油品 / 烃类产物，能否送入福海创现有装置进行加工，评估物料接收条件、掺混约束、输送路径； 2）分析福海创现有蒸汽、循环水、供电、污水处理、危废处置、火炬系统等公用工程可依托能力，测算本项目新增需求，评估依托可行性及改造工作量； 3）结合福海创产品销售渠道，分析再生产品、副产燃料气、残渣的就近消纳路径；
4. 完成物料衡算、能量衡算，输出产品、副产物规格，公用工程消耗；形成主要设备选型清单；
5. 论证预处理系统方案：破碎、分选、清洗、脱水、除杂，匹配调研得到的实际原料品质，评估预处理难点、技术短板与风险；
6. 若涉及引进外部专利工艺，清晰划分工艺包交付范围、性能考核前提条件，明确进料品质对考核结果的影响，客观披露技术放大风险。
（四）下游产品及市场分析
1. 分析热解油品、烃类产物、热解炭黑、钢丝、燃料气等主副产品市场需求；重点结合福海创内部消纳能力+外部市场双重维度分析；
2. 研究可持续原料认证、绿色原料政策对产品价值的影响；
3. 全面梳理单元副产、残渣，开展固体废物属性初步判别，论证危废、一般固废的处置出路可行性。
（五）厂址选择、总图运输及仓储
1. 结合福海创厂区布局，论证项目选址，分析原料进厂、产品外送物流条件；
2. 总平面布置、原料成品仓储方案，重点落实废塑料原料仓储的防火、防渗、防扬尘要求；
3. 厂内外运输方案。
（六）环境保护、安全消防、职业卫生
1. 废气：预处理废气、热解烟气，关注 VOCs、HCl、二噁英等特征污染物治理措施，对标现行行业排放标准；
2. 废水：原料清洗废水、地面冲洗水等废水水质特征，结合福海创污水处理依托条件，确定处理方案；
3. 固体废物：完整梳理项目各类固废，明确产生量、固废属性、处置去向；
4. 危险有害因素识别，重大危险源辨识，消防、防爆、职业卫生防护措施；提示后续环评、安评重点关注方向。
（七）节能与碳排放分析
1. 测算项目综合能耗，对标行业基准水平；
2. 核算项目碳排放，分析替代化石原料带来的减排效益，结合园区双碳目标做评价。
（八）投资估算与财务评价
1. 总投资估算：工程费用、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费（含潜在工艺许可、技术服务相关费用）、预备费、流动资金；区分依托福海创可利旧部分与新增建设内容；
2. 资金筹措方案；
3. 财务测算基础参数应充分采用本次市场调研得到的原料采购价、产品售价、危废处置成本等实际数据；
4. 计算营业收入、总成本、利税、内部收益率、净现值、投资回收期等核心指标；
5. 开展多情景敏感性分析：重点分析原料供给波动、原料杂质升高、产品消纳受限、公用工程改造增量投资变化对项目效益的影响。
（九）风险分析
结合本地原料调研结果及福海创依托条件识别风险，明确风险等级、提出应对措施：
1. 原料风险：供给总量不足、来料杂质波动大、预处理达不到工艺进料要求；
2. 技术风险：原料与工艺匹配风险、装置放大风险、预处理系统运行风险；
3. 市场消纳风险：福海创装置接纳约束、外部产品市场价格波动；
4. 公用工程依托风险：园区现有设施能力不足、需要改造带来投资与工期风险；
5. 环保合规风险：危废处置、特征污染物达标排放风险；
6. 投资及建设实施风险。
（十）社会评价、结论与建议
综合原料条件、工艺适配性、福海创依托条件、环保安全、经济效益，给出项目综合可行性结论；提出明确建议。
4、 交付成果要求
（一）预可行性研究报告深度按《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（2012 修订版，中石化联产发〔2012〕115 号）适当简化。
（二）成果
1. 第三方调研机构出具的废塑料来源的调研报告（Word 可编辑版 + PDF 盖章版）；
2. 《废塑料化学法再生项目预可行性研究报告》及配套附件（Word 可编辑版 + PDF 盖章版）；
（三）技术服务：配合甲方内部评审、专家评审，按评审意见完成报告修改完善。
五、质量控制考核条款
1. 禁止直接套用通用模板，工艺比选必须锚定本次调研的原料实际品质和福海创现有装置依托条件，不得脱离实际做理想化技术比选；
2. 全部关键数据标注来源，估算类数据写明假设条件，区分实测、访谈、模型推算；客观描述各工艺工业化现状，不夸大成熟度；
3. 原料部分不允许全部使用网络二手资料，甲方有权对部分调研点位进行复核；
4. 涉及专利技术时清晰写明界区划分、考核前提条件，不得模糊预处理与主装置责任边界；
5. 财务测算必须完成多维度敏感性分析；
6. 项目全部成果知识产权归属采购人，受托方要求保密，调研原始资料不得用于其他项目。
六、项目工期
总工期 60 日历天。
7、 费用及评标
（一）合同价款
合同最终总价以实际中标价格为准。
（2） 综合评分标准（总分 100 分）
1.商务报价（90 分） 以有效投标文件中的最低投标报价为评标基准价，其报价得 90 分；其他投标人报价按公式计算得分。
报价得分 =（评标基准价 ÷ 投标报价）×90
2.业绩（10 分）
· 投标人具有废塑料或废橡胶化学法再生利用项目可研编制或者工程设计业绩 1 项，得 5 分；
· 投标人具有废塑料或废橡胶化学法再生利用项目可研编制业绩 2 项及以上，得 10 分；
· 无上述业绩不得分。
备注：业绩需提供合同关键页等证明材料，时间、项目内容以证明材料为准。


